Процедура расторжения контракта путем одностороннего отказа от исполнения контракта Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

с 01.07.2022 года

| Каким способом можно расторгнуть контракт: | 1. По соглашению сторон 2. По решению суда 3. В случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством |
| --- | --- |
| Кто имеет право отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке: | 1. Заказчик 2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) |
| Что необходимо предусмотреть в контракте для возможности воспользоваться правом Поставщику (подрядчику, исполнителю) | Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. |
| Какие правовые нормы Гражданского кодекса РФ могут послужить основанием для одностороннего отказа для Поставщика (подрядчика, исполнителя): | При поставке товаров: ст. 328, ст. 484, ст. 486, ст. 487, ст. 489, ст. 490,ст. 523, ст. 509, ст. 515, ст. 533 При выполнении работ: ст. 716, ст. 719, ст. 745, ст. 533 При оказании услуг: ст. 716, ст. 719, ст. 783, ст. 782, ст. 533, ст. 1234 |
| Может ли быть указано несколько оснований: | Да, может |
| Где должны быть указаны основания для одностороннего отказа: | В Решении об одностороннем отказе от исполнения контракта. |
| Какие этапы одностороннего отказа от исполнения контракта можно выделить: | 1. Принятие решения 2. Информирование Заказчика 3. Вступление решения в силу 4. Отмена решения (если нарушения исправили). |
| Как принять решение об одностороннем отказе, если контракт заключен по результатам электронных процедур: Как надлежащим образом информировать сторону: | Поставщик (подрядчик, исполнитель): - с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта; - подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя); - размещает такое решение в ЕИС (за исключением случаев, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона о контрактной системе) Не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС решение направляется заказчику – попадает в личный кабинет. Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик. поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. |
| Как Поставщику (подрядчику, исполнителю) принять решение об одностороннем отказе, если контракт заключен по результатам закупок у единственного поставщика или закрытых процедур: | Поставщик (подрядчик, исполнитель): - оформляет и подписывает Решение на бумаге; - передается лицу, имеющему право действовать от имени заказчика, лично под расписку или - направляет заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте. |
| Как надлежащим образом информировать Заказчика, если контракт заключен по результатам закупок у единственного поставщика или закрытых процедур: | Датой такого надлежащего уведомления считается: - дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта или - дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику заказного письма, или - дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информации об отсутствии заказчика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения заказным письмом). |
| В какой срок Решение вступает в силу: | Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. (Рекомендуем составлять внутренний документ с датами) |
| Зачем ждать десять дней: | Если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления о принятом решении устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. |
| Что делать, если Решение отменено, при том, что контракт заключен по результатам электронных процедур: | Поставщик (подрядчик, исполнитель) не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены: - формирует с использованием ЕИС извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта; - подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя); - размещает такое извещение в ЕИС (за исключением случаев, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона о контрактной системе). Решение можно отменить только в том случае, если нарушения, являющиеся основанием для принятия Решения, исправлены. Просто передумать нельзя! |
| Если принятое Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Решение об одностороннем отказе вступило в силу: | Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта, направляет обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Если будет доказано, что нарушил Заказчик – Поставщика в РНП не включат, если нет – его включат в РПН. |