Изменение условий строительных контрактов (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия)

| № п/п | Что можно изменить | При каких условиях можно изменить | Какие документы необходимо подготовить | норма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение объема и (или) видов выполняемых работ | Изменение цены контракта не более чем на 10% цены контракта в пределах доведенных ЛБО на срок исполнения контракта. | Дополнительное соглашение к контракту с приложениями, которые изменились (График выполнения СМР, График оплаты выполненных работ, Смета контракта (с учетом изменения) и т.д.) | п. 1.3. ч.1.ст. 95 44-ФЗ |
| 2 | Нормой не ограничено (любые изменения) | Срок контракта не менее 1 года Цена контракта 100 млн. рублей или более Возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. Необходимо обоснование такого изменения на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ/местной администрации Изменение срока исполнения контракта и (или) цены контракта не более чем на 30% (срок экспертизы не включен) в пределах доведенных ЛБО | Решение высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ/местной администрации Дополнительное соглашение к контракту с приложениями, которые изменились (График выполнения СМР, График оплаты выполненных работ, Смета контракта (с учетом изменения) и т.д.) | п. 8. ч.1.ст. 95 44-ФЗ |
| 3 | Изменение срока исполнения контракта (однократно на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении) при условии предоставления нового обеспечения | Возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию Или по вине подрядчика при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) | Дополнительное соглашение к контракту с приложениями, которые изменились (График выполнения СМР, График оплаты выполненных работ, Смета контракта (с учетом изменения) и т.д.) | п. 9. ч.1.ст. 95 44-ФЗ |
| 4 | Срок исполнения отдельного этапа (этапов) исполнения контракта в рамках общего неизменного срока | Нет ограничений | Дополнительное соглашение к контракту с приложениями, которые изменились (График выполнения СМР, График оплаты выполненных работ, и т.д.) | п. 12. ч.1.ст. 95 44-ФЗ |

Изменение условий строительных контрактов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.04.2022 № 680

«Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия»

| № п/п | Что можно изменить | При каких условиях можно изменить | Какие документы необходимо подготовить | норма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Продление срока исполнения контракта, в том числе в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию | Если сторона контракта - государственные органы власти, казенные учреждения, муниципальные органы власти На бюджетные, автономные учреждения и унитарные предприятия действие постановления № 680 не распространяется!!! В ходе исполнения (то есть в период действия) государственных и муниципальных контрактов возникли независящих от сторон обстоятельства, влекущих невозможность его исполнения В 2022 – 2023 годах В пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения соответствующего контракта | Дополнительное соглашение к контракту с приложениями, которые изменились (График выполнения СМР, График оплаты выполненных работ, и т.д.) | ПП РФ от 16.04.2022 № 680 |
| 6 | Изменение отдельных этапов исполнения контракта, в том числе наименования, состава, объемов и видов работ, цены отдельного этапа исполнения контракта |  | Дополнительное соглашение к контракту с приложениями, которые изменились (График выполнения СМР, График оплаты выполненных работ, и т.д.) | ПП РФ от 16.04.2022 № 680 |
| 7 | Установление условия о выплате аванса или об изменении установленного размера аванса |  | Дополнительное соглашение к контракту | ПП РФ от 16.04.2022 № 680 |
| 8 | Изменение порядка приемки и оплаты отдельного этапа исполнения контракта, результатов выполненных работ |  | Дополнительное соглашение к контракту | ПП РФ от 16.04.2022 № 680 |
| 9 | Изменение условий о порядке перечисления средств поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения контракта, с лицевых счетов, открытых заказчикам по таким контрактам (договорам) в территориальных органах Федерального казначейства, на расчетные счета, открытые поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по контрактам (договорам) в кредитных организациях, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации |  | Дополнительное соглашение к контракту | ПП РФ от 16.04.2022 № 680 |
| 10 | Изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, спецификации и типов оборудования, предусмотренных проектной документацией |  | Дополнительное соглашение к контракту с приложениями, которые изменились (График выполнения СМР, График оплаты выполненных работ, Смета контракта (с учетом изменения) и т.д.) | ПП РФ от 16.04.2022 № 680 |
| 11 | Изменения, связанные с заменой строительных ресурсов на аналогичные строительные ресурсы, в том числе в связи с внесением изменений в проектную документацию |  | Дополнительное соглашение к контракту с приложениями, которые изменились (График выполнения СМР, График оплаты выполненных работ, Смета контракта (с учетом изменения) и т.д.) | ПП РФ от 16.04.2022 № 680 |
| 12 | Изменение (увеличение) цены контракта без изменения объема и (или) видов выполняемых работ в связи с увеличением цен на строительные ресурсы | В пределах ЛБО доведенных до получателя средств на срок исполнения контракта Не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 %. Физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются Контракт заключен до 31 декабря 2022 года и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены | Дополнительное соглашение к контракту с приложениями, которые изменились (График выполнения СМР, График оплаты выполненных работ, Смета контракта (с учетом изменения) и т.д.) | ПП РФ от 16.04.2022 № 680 |

В случае необходимости, если при исполнении контракта (в том числе строительного) возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, до 1 января 2024 года государственные заказчики, областные бюджетные, автономные учреждения, унитарные предприятия могут изменить существенные условия контрактов в соответствии с ч. 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, применив порядок, утвержденный постановлением Правительства Белгородской обл. от 21.03.2022 года № 154-пп «Об изменении в 2022 и 2023 годах существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных для обеспечения государственных нужд Белгородской области»

Не позднее 5 рабочих дней с даты внесения изменений в контракт информацию необходимо направить в реестр контрактов, заключенных заказчиками