Утверждены

приказом управления

по регулированию контрактной системы в сфере закупок Белгородской области

от «24»  марта 2022 г.

№ 54

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21 МАРТА 2022 ГОДА № 154-ПП «ОБ ИЗМЕНЕНИИ В 2022 И 2023 ГОДАХ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях оказания методологической помощи заказчикам области при реализации части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ                               «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),  Порядка изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Белгородской области, заключенных до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области  от 21 марта 2022 года № 154-пп                      «Об изменении в 2022 и 2023 годах существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных для обеспечения государственных нужд Белгородской области»  (далее – Порядок).

Методические рекомендации содержат формы документов, а также последовательность действий заказчиков необходимых для изменения существенных условий контрактов и установленных Порядком.

Рассмотрены различные варианты изменения существенных условий заключенного контракта, которые заказчик может выбрать в зависимости от тех обстоятельств, которые возникли при его исполнении.

Случай 1

Изменение существенных условий контракта – увеличение цены контракта (спецификация содержит одну позицию)

Изменить существенные условия можно по соглашению сторон только в уже заключенных контрактах, причем эти контракты должны быть заключены                   в соответствии с Законом о контрактной системе.

С целью изменения существенных условий заключенных контрактов, поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет в адрес заказчика обращение         с предложением об изменении существенных условий контракта с приложением к нему документов, содержащих причинно-следственную связь между невозможностью исполнения контракта на прежних условиях и возникшими обстоятельствами непреодолимой силы (военными действиями; ограничительными мерами экономического характера, введенными отдельными иностранными государствами в отношении Российской Федерации; запретом торговых операций, в том числе с отдельными странами вследствие принятия международных санкций и другими, не зависящие от воли сторон обстоятельствами). (Рекомендуемая форма обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) прилагается).

При поступлении обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактная служба (контрактный управляющий) изучает поступившее обращение поставщика (подрядчика, исполнителя). В течение 3 рабочих дней со дня регистрации обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик принимает одно из следующих решений:

1. Обоснованно отказать поставщику (подрядчику, исполнителю) в изменении существенных условий контракта и продолжить исполнение контракта на условиях заключенного контракта, уведомив сторону контракта (Рекомендуемая форма Уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) прилагается).

2. Принять решение о внесении изменений в контракт. Изменения, вносимые в контракт, должны осуществляться с учетом положений ч. 1.3.-1.6. статьи 95 Закона о контрактной системе.

В случае принятия решения о внесении изменений в контракт заказчик формирует документ – Решение (Рекомендуемая форма Решения заказчика прилагается) – и направляет его для согласования в профильное министерство Белгородской области, являющееся главным распорядителем средств бюджета (далее ГРБС), подведомственным учреждением которого оно является.

Для подготовки финансово-экономического обоснование цены контракта необходимо изучить рынок цен на закупаемые товары (работы, услуги) на день принятия Решения о внесении изменений в контракт. С этой целью рекомендуется запросить коммерческие предложения поставщиков с актуальными ценами товаров на условиях, указанных в заключенном контракте. В своих запросах указать, что цены на товар запрашиваются с целью увеличения цены уже заключенного контракта. Может использоваться общедоступная информация о ценах товаров, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц – актуальная! Заказчик вправе разместить запрос цен в Единой информационной системе в сфере закупок. Ориентировать запросы цен надо на рынок, исключающий поставки товара из иностранных государств и территорий, совершающие в отношении России недружественные действия (Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 года № 430-р). (Рекомендуемая форма финансово-экономического обоснования цены контракта прилагается).

При каждом ГРБС создаются ведомственные комиссии, которые осуществляют оценку представленных заказчиком документов и информации, в том числе контроль не превышения средств бюджета, выделенных для этих целей, и в  течение 3 рабочих дней со дня регистрации поступившего Решения заказчика уведомляют его об одном из принятых решений:

1. Согласовать решение заказчика об изменении существенных условий контракта.

2. Отказать в согласовании решения заказчика об изменении существенных условий контракта.

Заказчик уведомляется о принятом ведомственной комиссией решении путем направления ему соответствующего уведомления с приложением копии протокола заседания комиссии (Рекомендуемые формы документов работы комиссии прилагаются).

В случаи принятия положительного решения заказчик в течение 2 рабочих дней со дня принятия ведомственной комиссией решения оформляет проект распоряжения Правительства Белгородской области о праве заказчика изменить существенные условия контракта и направляет его в установленном порядке на согласование.

ГРБС вправе по обращению заказчика или по собственной инициативе оформить проект распоряжения Правительства Белгородской области и направить его в установленном порядке на согласование самостоятельно. При этом в таком проекте ГРБС вправе предусмотреть возможность изменения существенных условий контрактов нескольких заказчиков (Рекомендуемая форма Распоряжения Правительства Белгородской области прилагается).

На основании утвержденного распоряжения Правительства Белгородской области заказчик имеет право заключить дополнительное соглашение к контракту. В случае изменения контракта, сведения об изменении контракта направляются им в Реестр контрактов, в соответствии с нормами ст. 103 Закона о контрактной системе.

В течение 3 рабочих дней, следующих за днем заключения дополнительного соглашения, заказчик уведомляет Управление государственного финансового контроля Белгородской области о заключении дополнительного соглашения (Рекомендуемая форма Уведомления прилагается).

Рекомендуемая форма обращения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Руководителю

_____________________

(наименование заказчика)

_____________________

(ФИО)

На основании ч. 65.1. ст. 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с возникновением обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг)  _____________ (указать объект контракта) № ______, заключенного _______ 20__ года, ИКЗ___________________ на условиях заключенного контракта, просим внести изменение в контракт, изменив следующие существенные условия контракта: предлагаем увеличить стоимость заключенного контракта с _______________ рублей до ______________ рублей (повышение на _____ процентов).

Прилагаем документы, подтверждающие наличие обстоятельств, влекущих  невозможность исполнения контракта.

Перечень приложений (варианты):

- письмо производителя о повышении цены на товар с указанием причин повышения цен;

- письмо производителя об отсутствии товара на складе;

- сертификат Торгово-промышленной палаты о форс-мажоре;

- другие документы.

Дата									подпись

Рекомендуемая форма Уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Руководителю _____________

(наименование поставщика,

подрядчика, исполнителя)

__________________________

Об отказе в заключении

дополнительного соглашения к контракту

В ответ на обращение о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту _______________________ (указываются реквизиты поступившего обращения поставщика (подрядчика, исполнителя): его входящий номер и дата)  ______________________________ (указываются реквизиты контракта: наименование, его номер и дата) уведомляем об отказе в заключении дополнительного соглашения ввиду отсутствия целесообразности таких изменений.

Обоснование принятого решения: ______________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Руководитель заказчика                                                          __________   ФИО

(подпись)

Рекомендуемая форма Решения заказчика

Решение заказчика

____________________________

(наименование заказчика

Заказчик ______________________________, на основании ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с обращением поставщика (подрядчика, исполнителя) _________________ по контракту на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг): ___________ (указать объект закупки) № _______, заключенного «__» _________ 20_ года, ИКЗ _______________, принял решение о необходимости изменений существенных условий заключенного контракта в части увеличения цены контракта с ___________рублей до _______________ рублей (повышение на __ процентов).

Решение принято ввиду возникновения независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, с учетом сохранившейся потребности заказчика в поставке товара (выполнения работ, оказании услуг).

Просим согласовать принятое решение.

Перечень приложений:

- Копия заключенного контракта, содержащего информацию о предмете закупки, цене, сроке исполнения обязательств, сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), реквизиты контракта.

- Проект дополнительного соглашения

- Документы и материалы, подтверждающие невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями (это должны быть документы, направленные при обращении поставщика (подрядчика, исполнителя) – например, письмо производителя о повышении цены на товар с указанием причин повышения цен, сертификат Торгово-промышленной палаты о форс-мажоре,  другие документы).

- Финансово-экономическое обоснование цены контракта, включающее  мониторинг цен на поставляемый товар с характеристиками, указанными в Спецификации к заключенному контракту.

Дата									подпись

Рекомендуемая  Форма финансово-экономического обоснования  цены контракта

| № п/п | Наименова-ние товара (работ, услуг) | Коли-чество (объем) | Едини-цы измере-ния | Источник информации 1 |  | Источник информации 2 |  | Источник информации 3 |  | Предлагаемая для включения в контракт цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дата подготовки информации _______________________

Источник финансирования контракта _________________

Лимит бюджетных обязательств ______________________

Рекомендуемые формы документов работы Ведомственной комиссии

Рекомендуемая форма Приказа/Распоряжения о создании ведомственной комиссии

П Р И К А З/Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«_____»________________20___ г.		                №__________

О создании ведомственной комиссии

В соответствии с Порядком изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Белгородской области, заключенных до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие                          от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области                                  от «21» марта 2022 года № 154-пп (далее – Порядок)                     приказываю:

- Создать и утвердить следующий состав Ведомственной комиссии (далее – Комиссия):

| ФИО | - должность, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность, секретарь комиссии |

2. Комиссии осуществлять оценку решений заказчиков о необходимости заключения дополнительных соглашений к контрактам, а также представленной к ним информации и документов, поступивших от подведомственных заказчиков в установленном порядке.

3. Уведомлять заказчика, направившего обращение, о дате и времени заседания Комиссии для обеспечения участия в нем своего представителя для дачи пояснений по существу направленного решения. При этом отсутствие представителя заказчика на заседании не препятствует проведению заседания.

4. По результатам рассмотрения принять решение о согласовании изменения существенных условий контракта или об отсутствии целесообразности таких изменений.

5. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

6.	Решения Комиссии оформлять протоколом.

7. Уведомлять заказчиков о принятом решении  в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения.

8.	Комиссия осуществляет свои полномочия в срок до 01 января 2024 года.

Руководитель ГРБС                                                  __________   ФИО

Приказ подготовил:

Должность                                                               ___________  ФИО

Примечание:

Рекомендуемый состав членов Комиссии не менее 5 человек.

В состав Комиссии преимущественно включаются лица – представители контрактной службы, контрактный управляющий ГРБС, представители правового и экономического отделов, а также лица, обладающие специальными знаниями по предмету закупки.

Рекомендуемая форма Протокола заседания ведомственной комиссии

ПРОТОКОЛ №____

ЗАСЕДАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

_____________________________

(указывается наименование органа государственной власти (государственного органа), органа управления государственным внебюджетным фондом)

________________	                                                _______________

(место проведения заседания) 	                           (дата проведения  заседания)

Заседание начато: _____ часов _____ минут.

Заседание окончено: _____ часов _____ минут.

На заседании Ведомственной комиссии, назначенной приказом  от __________  № _____ (указываются реквизиты приказа о создании комиссии), присутствовали следующие члены комиссии:

| ФИО | - должность, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность, секретарь комиссии |

Заседание проходит с участием представителя заказчика ____________________________________________________________________ (указывается его ФИО, должность)

без участия представителя заказчика (указать необходимое).

Повестка дня:

Рассмотрение обращения заказчика _____________ (указывается наименование заказчика) о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту ________________________________________________ (указываются реквизиты поступившего обращения, его входящий номер и дата)  __________________________________________________________________

(указываются реквизиты контракта: наименование, его номер и дата).

Докладчик: ФИО члена Ведомственной комиссии.

По указанному  вопросу слушали:

__________________________________________________________________

Выступили: __________________________________________________________________.

Вопросы к _________________ (должность, Ф.И.О.) и ответы на них: _______________________________________________________________________________________________________________________________________.

Голосовали:

«за»_________________ голосов;

«против» ____________ голосов;

«воздержалось» _______ голосов.

Приняли решение согласовать изменение существенных условий контракта/об отсутствии целесообразности изменений условий контракта.

Председатель ведомственной  комиссии: _____________ (подпись/Ф.И.О.)

Секретарь ведомственной комиссии:       _____________ (подпись/Ф.И.О.)

Члены ведомственной комиссии:              _____________ (подпись/Ф.И.О.)

_____________ (подпись/Ф.И.О.)

______________ (подпись/Ф.И.О.)

Рекомендуемая форма Уведомления ведомственной комиссии

о принятом решении

УВЕДОМЛЕНИЕ

Руководителю ___________ (наименование подведомственного заказчика) __________________________ (ФИО)

О согласовании/об отказе в согласовании

изменения существенных условий контракта

В ответ на обращение о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту _______________________ (указываются реквизиты поступившего обращения: его входящий номер и дата)  ______________________________ (указываются реквизиты контракта: наименование, его номер и дата) и в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года   № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Порядком изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Белгородской области, заключенных до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от «21» марта 2022 года № 154-пп,  на основании протокола заседания Ведомственной комиссии от «____» _______________  20___ года № ____    (далее  – Протокол) уведомляем о согласовании изменения существенных условий контракта/об отказе в согласовании изменения существенных условий контракта ввиду отсутствия целесообразности таких изменений (указать необходимое). Копия Протокола прилагается.

Председатель

ведомственной комиссии                                                 __________   ФИО

(подпись)

Рекомендуемая форма проекта Дополнительного соглашения

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____

к контракту № ________ от ___________

на поставку _______________________

| г. _________________ | «_____»_______________ год |
| --- | --- |

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании ____________ с одной стороны, и _________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ______, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании Распоряжения Правительства Белгородской области  № ______от ________  г., в связи с возникновением независящих от Сторон контракта № _______ от _______г. (далее- контракт) обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изложить п. ____. контракта в следующей редакции:

«п___. Цена  Контракта составляет  _____________рублей ______ копеек,  в  том  числе  20 процентов НДС/НДС не предусмотрен.»

2. Внести изменение в Приложение № 1 к контракту «Спецификация», указав, что Цена за единицу с учетом  НДС/НДС не предусмотрен: _________________рублей _____ копеек; сумма с учетом НДС/НДС не предусмотрен: _________________рублей _____ копеек.

3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Контрактом.

4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Контракта, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его подписания (с даты последней подписи).

Заказчик						Поставщик

_______________ ФИО				_____________ ФИО

Рекомендуемая форма Уведомления

В Управление государственного

финансового контроля Белгородской

области

Уведомление

Настоящим уведомляем, что на основании Распоряжения Правительства Белгородской области  № _____ от _________г., в соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с возникновением независящих от сторон контракта № _______ от _______г. обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения _______________ (наименование заказчика) и ______________________ (наименование поставщика(подрядчика, исполнителя), ИНН поставщика (подрядчика, исполнителя)) заключили Дополнительное соглашение об изменении существенных условий контракта: увеличении цены контракта.  В соответствии с измененными условиями цена контракта составляет _________ рублей _____________ копеек,  в  том  числе  20 процентов НДС/НДС не предусмотрен.

Приложение:

- Копия протокола Ведомственной комиссии

- Копия подписанного дополнительного соглашения.

Дата									Подпись

Случай 2

Изменение существенных условий контракта – увеличение цены контракта (спецификация содержит несколько позиций)

Изменить существенные условия можно по соглашению сторон только в уже заключенных контрактах, причем эти контракты должны быть заключены по Федеральному закону от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

С целью изменения существенных условий заключенных контрактов, поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет в адрес заказчика обращение с предложением об изменении существенных условий контракта с приложением к нему документов, содержащих причинно-следственную связь между невозможностью исполнения контракта на прежних условиях и возникшими обстоятельствами непреодолимой силы (Рекомендуемая форма обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) прилагается).

При поступлении обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактная служба (контрактный управляющий) изучает поступившее обращение поставщика (подрядчика, исполнителя). В течение 3 рабочих дней со дня регистрации обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик принимает одно из следующих решений:

1. Обоснованно отказать поставщику (подрядчику, исполнителю) в изменении существенных условий контракта и продолжить исполнение контракта на условиях заключенного контракта, уведомив сторону контракта (Рекомендуемая форма Уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) прилагается).

2. Принять решение о внесении изменений в контракт. Изменения, вносимые в контракт, должны осуществляться с учетом положений ч. 1.3.-1.6. статьи 95 Закона о контрактной системе.

В случае принятия решения о внесении изменений в контракт заказчик формирует документ – Решение (Рекомендуемая форма Решения заказчика прилагается) – и направляет его для согласования в профильное министерство Белгородской области, являющееся главным распорядителем средств бюджета (далее ГРБС), подведомственным учреждением которого оно является.

Для подготовки финансово-экономического обоснование цены контракта необходимо изучить рынок цен на закупаемые товары (работы, услуги) на день принятия Решения о внесении изменений в контракт. С этой целью рекомендуется запросить коммерческие предложения поставщиков с актуальными ценами товаров на условиях, указанных в заключенном контракте. В своих запросах указать, что цены на товар запрашиваются с целью увеличения цены уже заключенного контракта. Может использоваться общедоступная информация о ценах товаров, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц – актуальная! Заказчик вправе разместить запрос цен в Единой информационной системе в сфере закупок. Ориентировать запросы цен надо на рынок, исключающий поставки товара из иностранных государств и территорий, совершающие в отношении России недружественные действия (Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 года № 430-р). (Рекомендуемая форма финансово-экономического обоснования цены контракта прилагается).

При каждом ГРБС создаются ведомственные комиссии, которые осуществляют оценку представленных заказчиком документов и информации, в том числе контроль не превышения средств бюджета, выделенных для этих целей, и в  течение 3 рабочих дней со дня регистрации поступившего Решения заказчика уведомляют его об одном из принятых решений:

- Согласовать решение заказчика об изменении существенных условий контракта.

- Отказать в согласовании решения заказчика об изменении существенных условий контракта.

Заказчик уведомляется о принятом ведомственной комиссией решении путем направления ему соответствующего уведомления с приложением копии протокола заседания комиссии (Рекомендуемые формы документов работы комиссии прилагаются).

В случаи принятия положительного решения заказчик в течение 2 рабочих дней со дня принятия ведомственной комиссией решения оформляет проект распоряжения Правительства Белгородской области о праве заказчика изменить существенные условия контракта и направляет его в установленном порядке на согласование.

ГРБС вправе по обращению заказчика или по собственной инициативе оформить проект распоряжения Правительства Белгородской области и направить его в установленном порядке на согласование самостоятельно. При этом в таком проекте ГРБС вправе предусмотреть возможность изменения существенных условий контрактов нескольких заказчиков (Рекомендуемая форма Распоряжения Правительства Белгородской области прилагается).

На основании утвержденного распоряжения Правительства Белгородской области заказчик имеет право заключить дополнительное соглашение к контракту. В случае изменения контракта, сведения об изменении контракта направляются им в Реестр контрактов, в соответствии с нормами ст. 103 Закона о контрактной системе.

В течение 3 рабочих дней, следующих за днем заключения дополнительного соглашения, заказчик уведомляет Управление государственного финансового контроля Белгородской области о заключении дополнительного соглашения (Рекомендуемая форма Уведомления прилагается).

Рекомендуемая форма обращения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Руководителю

_____________________

(наименование заказчика)

_____________________

(ФИО)

На основании ч. 65.1. ст. 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с возникновением обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта на поставку (выполнение, оказание)  _____________ (указать предмет контракта) № ______, заключенного _______ 20__ года, ИКЗ___________________ на условиях заключенного контракта, просим внести изменение в контракт, изменив следующие существенные условия контракта: предлагаем увеличить стоимость заключенного контракта с _______________ рублей до ______________ рублей (повышение на _____ процентов).

Прилагаем документы, подтверждающие наличие обстоятельств, влекущих  невозможность исполнения контракта.

Перечень приложений (варианты):

- письмо производителя о повышении цены на товар с указанием причин повышения цен;

- письмо производителя об отсутствии товара на складе;

- сертификат Торгово-промышленной палаты о форс-мажоре;

- другие документы.

Дата									подпись

Рекомендуемая форма Уведомления

поставщика (подрядчика, исполнителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Руководителю _____________

(наименование поставщика, подрядчика, исполнителя)

__________________________

Об отказе в заключении

дополнительного соглашения к контракту

В ответ на обращение о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту _______________________ (указываются реквизиты поступившего обращения поставщика (подрядчика, исполнителя): его входящий номер и дата)  ______________________________ (указываются реквизиты контракта: наименование, его номер и дата) уведомляем об отказе в заключении дополнительного соглашения ввиду отсутствия целесообразности таких изменений.

Обоснование принятого решения: _______________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Руководитель заказчика                                                          __________   ФИО

(подпись)

Рекомендуемая форма Решения заказчика

Решение заказчика

____________________________

(наименование заказчика

Заказчик ______________________________, на основании ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с обращением поставщика (подрядчика, исполнителя) _________________ по контракту на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг): ___________ (указать объект закупки) № _______, заключенного «__» _________ 20_ года, ИКЗ _______________, принял решение о необходимости изменений существенных условий заключенного контракта в части увеличения цены контракта  с ___________рублей до _______________ рублей (повышение на __ процентов).

Решение принято ввиду возникновения независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, с учетом сохранившейся потребности заказчика в поставке товара (выполнении работ, оказании услуг).

Просим согласовать принятое решение.

Перечень приложений:

- Копия заключенного контракта, содержащего информацию о предмете закупки, цене, сроке исполнения обязательств, сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), реквизиты контракта.

- Проект дополнительного соглашения

- Документы и материалы, подтверждающие невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями (это должны быть документы, направленные при обращении поставщика (подрядчика, исполнителя) – например, письмо производителя о повышении цены на товар с указанием причин повышения цен,  сертификат Торгово-промышленной палаты о форс-мажоре,  другие документы).

- Финансово-экономическое обоснование цены контракта, включающее  мониторинг цен на поставляемый товар с характеристиками, указанными в Спецификации к заключенному контракту.

Дата									подпись

Рекомендуемая  Форма финансово-экономического обоснования  цены контракта

| № п/п | Наименова-ние товара (работ, услуг) | Коли-чество (объем) | Едини-цы измере-ния | Источник информации 1 |  | Источник информации 2 |  | Источник информации 3 |  | Предлагаемая для включения в контракт цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |  |
| 1 |  |  | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |

Дата подготовки информации _______________________

Источник финансирования контракта _________________

Лимит бюджетных обязательств ______________________

Рекомендуемые формы документов работы Ведомственной комиссии

Рекомендуемая форма Приказа/Распоряжения о создании ведомственной комиссии

П Р И К А З/Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«_____»________________20___ г.		                №__________

О создании ведомственной комиссии

В соответствии с Порядком изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Белгородской области, заключенных до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие                          от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области                                  от «21» марта 2022 года № 154-пп (далее – Порядок)                     приказываю:

1. Создать и утвердить следующий состав Ведомственной комиссии (далее – Комиссия):

| ФИО | - должность, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность, секретарь комиссии |

2. Комиссии осуществлять оценку решений заказчиков о необходимости заключения дополнительных соглашений к контрактам, а также представленной к ним информации и документов, поступивших от подведомственных заказчиков в установленном порядке.

3. Уведомлять заказчика, направившего обращение, о дате и времени заседания Комиссии для обеспечения участия в нем своего представителя для дачи пояснений по существу направленного решения. При этом отсутствие представителя заказчика на заседании не препятствует проведению заседания.

4. По результатам рассмотрения принять решение о согласовании изменения существенных условий контракта или об отсутствии целесообразности таких изменений.

5. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

6.	Решения Комиссии оформлять протоколом.

7. Уведомлять заказчиков о принятом решении  в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения.

8.	Комиссия осуществляет свои полномочия в срок до 01 января 2024 года.

Руководитель ГРБС			                               __________   ФИО

Приказ подготовил:

Должность                                                                     ___________  ФИО

Примечание:

Рекомендуемый состав членов Комиссии не менее 5 человек.

В состав Комиссии преимущественно включаются лица – представители контрактной службы,  контрактный управляющий ГРБС, представители правового и экономического отделов, а также лица, обладающие специальными знаниями по предмету закупки.

Рекомендуемая форма Протокола заседания ведомственной комиссии

ПРОТОКОЛ №____

ЗАСЕДАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

_____________________________

(указывается наименование органа государственной власти (государственного органа), органа управления государственным внебюджетным фондом)

________________	                                                _______________

(место проведения заседания) 	                           (дата проведения  заседания)

Заседание начато: _____ часов _____ минут.

Заседание окончено: _____ часов _____ минут.

На заседании Ведомственной комиссии, назначенной приказом  от __________  № _____ (указываются реквизиты приказа о создании комиссии), присутствовали следующие члены комиссии:

| ФИО | - должность, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность, секретарь комиссии |

Заседание проходит с участием представителя заказчика ______________________________________________________________________ (указывается его ФИО, должность)

без участия представителя заказчика (указать необходимое).

Повестка дня:

Рассмотрение  обращение заказчика _____________ (указывается наименование заказчика) о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту ________________________________________________ (указываются реквизиты поступившего обращения, его входящий номер и дата)  __________________________________________________________________

(указываются реквизиты контракта: наименование, его номер и дата).

Докладчик: ФИО члена Ведомственной комиссии.

По указанному  вопросу слушали:

__________________________________________________________________

Выступили: __________________________________________________________________.

Вопросы к _________________ (должность, Ф.И.О.) и ответы на них: ________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Голосовали:

«за»_______ голосов;

«против» _______ голосов;

«воздержалось» _______ голосов.

Приняли решение согласовать изменение существенных условий контракта/об отсутствии целесообразности изменений условий контракта.

Председатель ведомственной  комиссии: _____________ (подпись/Ф.И.О.)

Секретарь ведомственной комиссии:       _____________ (подпись/Ф.И.О.)

Члены ведомственной комиссии:              _____________ (подпись/Ф.И.О.)

_____________ (подпись/Ф.И.О.)

____________ (подпись/Ф.И.О.)

Рекомендуемая форма Уведомления ведомственной комиссии

о принятом решении

УВЕДОМЛЕНИЕ

Руководителю ___________ (наименование подведомственного заказчика) __________________________ (ФИО)

О согласовании/об отказе в согласовании

изменения существенных условий контракта

В ответ на обращение о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту _______________________ (указываются реквизиты поступившего обращения: его входящий номер и дата)  ______________________________ (указываются реквизиты контракта: наименование, его номер и дата) и в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года   № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Порядком изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Белгородской области, заключенных до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от «21» марта 2022 года № 154-пп,  на основании протокола заседания Ведомственной комиссии от «____» _______________  20___ года № ____    (далее  – Протокол) уведомляем о согласовании изменения существенных условий контракта/об отказе в согласовании существенных условий контракта ввиду отсутствия целесообразности таких изменений (указать необходимое). Копия Протокола прилагается.

Председатель

ведомственной комиссии                                                 __________   ФИО

(подпись)

Рекомендуемая форма проекта Дополнительного соглашения

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____

к контракту № ________ от ___________

на поставку _______________________

| г. _________________ | «___»___________ 202__ год |
| --- | --- |

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании ____________ с одной стороны, и _________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ______, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании Распоряжения Правительства Белгородской области  № ______от ________  г., в связи с возникновением независящих от Сторон контракта № _______ от _______г. (далее- контракт) обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

- Изложить п. ____. контракта в следующей редакции:

«п.___. Цена  Контракта составляет  _____________рублей ______ копеек,  в  том  числе  20 процентов НДС/НДС не предусмотрен».

2. Изложить Приложение №1 к контракту «Спецификация» в редакции, прилагаемой к настоящему дополнительному соглашению.

3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Контрактом.

4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Контракта, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его подписания (с даты последней подписи).

Заказчик							Поставщик

_______________ ФИО					_____________ ФИО

Приложение 1

Описание объекта закупки

Спецификация

на поставку товара _______________

…

Заказчик						Поставщик

_______________ ФИО				_____________ ФИО

Рекомендуемая форма Уведомления

В Управление государственного

финансового контроля Белгородской

области

Уведомление

Настоящим уведомляем, что на основании Распоряжения Правительства Белгородской области  № _____ от _________г., в соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с возникновением независящих от сторон контракта № _______ от _______г. обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения _______________ (наименование заказчика) и ______________________ (наименование поставщика (подрядчика, исполнителя), ИНН поставщика (подрядчика, исполнителя)) заключили Дополнительное соглашение об изменении существенных условий контракта: увеличении цены контракта.

В соответствии с измененными условиями цена контракта составляет _________ рублей _____________ копеек,  в  том  числе  20 процентов НДС/НДС не предусмотрен. Стоимость единицы товара – в соответствии со «Спецификацией».

Приложение:

- Копия протокола Ведомственной комиссии

- Копия подписанного дополнительного соглашения.

Дата									Подпись

Случай 3

Изменение существенных условий контракта – увеличение срока поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)

Изменить существенные условия можно по соглашению сторон только в уже заключенных контрактах, причем эти контракты должны быть заключены по Федеральному закону от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

С целью изменения существенных условий заключенных контрактов, поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет в адрес заказчика обращение с предложением об изменении существенных условий контракта с приложением к нему документов, содержащих причинно-следственную связь между невозможностью исполнения контракта на прежних условиях и возникшими обстоятельствами непреодолимой силы (Рекомендуемая форма обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) прилагается).

При поступлении обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактная служба (контрактный управляющий) изучает поступившее обращение поставщика (подрядчика, исполнителя). В течение 3 рабочих дней со дня регистрации обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик принимает одно из следующих решений:

1. Обоснованно отказать поставщику (подрядчику, исполнителю) в изменении существенных условий контракта и продолжить исполнение контракта на условиях заключенного контракта, уведомив сторону контракта (Рекомендуемая форма Уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) прилагается).

2. Принять решение о внесении изменений в контракт. Изменения, вносимые в контракт, должны осуществляться с учетом положений ч. 1.3.-1.6. статьи 95 Закона о контрактной системе.

В случае принятия решения о внесении изменений в контракт заказчик формирует документ – Решение (Рекомендуемая форма Решения заказчика прилагается) – и направляет его для согласования в профильное министерство Белгородской области, являющееся главным распорядителем средств бюджета (далее ГРБС), подведомственным учреждением которого оно является.

При каждом ГРБС создаются ведомственные комиссии, которые осуществляют оценку представленных заказчиком документов и информации, в том числе контроль не превышения средств бюджета, выделенных для этих целей, и в  течение 3 рабочих дней со дня регистрации поступившего Решения заказчика уведомляют его об одном из принятых решений:

1. Согласовать решение заказчика об изменении существенных условий контракта.

2. Отказать в согласовании решения заказчика об изменении существенных условий контракта.

Заказчик уведомляется о принятом ведомственной комиссией решении путем направления ему соответствующего уведомления с приложением копии протокола заседания комиссии (Рекомендуемые формы документов работы комиссии прилагаются).

В случаи принятия положительного решения заказчик в течение 2 рабочих дней со дня принятия ведомственной комиссией решения оформляет проект распоряжения Правительства Белгородской области о праве заказчика изменить существенные условия контракта и направляет его в установленном порядке на согласование.

ГРБС вправе по обращению заказчика или по собственной инициативе оформить проект распоряжения Правительства Белгородской области и направить его в установленном порядке на согласование самостоятельно. При этом в таком проекте ГРБС вправе предусмотреть возможность изменения существенных условий контрактов нескольких заказчиков (Рекомендуемая форма Распоряжения Правительства Белгородской области прилагается).

На основании утвержденного распоряжения Правительства Белгородской области заказчик имеет право заключить дополнительное соглашение к контракту. В случае изменения контракта, сведения об изменении контракта направляются им в Реестр контрактов, в соответствии с нормами ст. 103 Закона о контрактной системе. Заказчик должен быть уверен, что в случае увеличения срока исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставил независимую гарантию с учетом измененных условий контракта с увеличенным сроком действия.

В течение 3 рабочих дней, следующих за днем заключения дополнительного соглашения, заказчик уведомляет Управление государственного финансового контроля Белгородской области о заключении дополнительного соглашения (Рекомендуемая форма Уведомления прилагается).

Рекомендуемая форма обращения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Руководителю

_____________________

(наименование заказчика)

_____________________

(ФИО)

На основании ч. 65.1. ст. 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с возникновением обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта на поставку (выполнение, оказание)  _____________ (указать предмет контракта) № ______, заключенного _______ 20__ года, ИКЗ___________________ на условиях заключенного контракта, просим внести изменение в контракт, изменив следующие существенные условия контракта: предлагаем увеличить срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) на ______ дней (или до _________20___ года).

Прилагаем документы, подтверждающие наличие обстоятельств, влекущих  невозможность исполнения контракта.

Перечень приложений (варианты):

- письмо производителя о причинах просрочки поставки комплектующих, о невозможности сохранения предусмотренной ранее схемы логистики, об отсутствии запасов товара на складе;

- сертификат Торгово-промышленной палаты о форс-мажоре;

- другие документы.

Дата									подпись

Рекомендуемая форма Уведомления

поставщика (подрядчика, исполнителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Руководителю _____________

(наименование поставщика, подрядчика, исполнителя)

__________________________

Об отказе в заключении

дополнительного соглашения к контракту

В ответ на обращение о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту _______________________ (указываются реквизиты поступившего обращения поставщика (подрядчика, исполнителя): его входящий номер и дата)  ______________________________ (указываются реквизиты контракта: наименование, его номер и дата) уведомляем об отказе в заключении дополнительного соглашения ввиду отсутствия целесообразности таких изменений.

Обоснование принятого решения: _______________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Руководитель заказчика                                                          __________   ФИО

(подпись)

Рекомендуемая форма Решения заказчика

Решение заказчика

____________________________

(наименование заказчика

Заказчик ______________________________, на основании ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с обращением поставщика (подрядчика, исполнителя) _________________ по контракту на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг): ___________ (указать предмет контракта) № _______, заключенного «__» _________ 20_ года, ИКЗ _______________, принял решение о необходимости изменений существенных условий заключенного контракта в части увеличения сроков поставки товара (выполнение работ, оказания услуг) на ______ дней (или до _________20__ года).

Решение принято ввиду возникновения независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, с учетом сохранившейся потребности заказчика в поставке товара (выполнении работ, оказании услуг).

Просим согласовать принятое решение.

Перечень приложений:

- Копия заключенного контракта, содержащего информацию о предмете закупки, цене, сроке исполнения обязательств, сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), реквизиты контракта.

- Проект дополнительного соглашения

- Документы и материалы, подтверждающие невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями (это должны быть документы, направленные при обращении поставщика (подрядчика, исполнителя) – например, письмо производителя о причинах просрочки поставки комплектующих, о невозможности сохранения предусмотренной ранее схем логистики, об отсутствии запасов товара на складе, сертификат Торгово-промышленной палаты о форс-мажоре,  другие документы).

Дата									подпись

Рекомендуемые формы документов работы Ведомственной комиссии

Рекомендуемая форма Приказа/Распоряжения о создании ведомственной комиссии

П Р И К А З/Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«_____»________________20___ г.		                №__________

О создании ведомственной комиссии

В соответствии с Порядком изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Белгородской области, заключенных до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие                          от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области                                  от «21» марта 2022 года № 154-пп  (далее – Порядок)                     приказываю:

1. Создать и утвердить следующий состав Ведомственной комиссии (далее – Комиссия):

| ФИО | - должность, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность, секретарь комиссии |

2. Комиссии осуществлять оценку решений заказчиков о необходимости заключения дополнительных соглашений к контрактам, а также представленной к ним информации и документов, поступивших от подведомственных заказчиков в установленном порядке.

3. Уведомлять заказчика, направившего обращение, о дате и времени заседания Комиссии для обеспечения участия в нем своего представителя для дачи пояснений по существу направленного решения. При этом отсутствие представителя заказчика на заседании не препятствует проведению заседания.

4. По результатам рассмотрения принять решение о согласовании изменения существенных условий контракта или об отсутствии целесообразности таких изменений.

5. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

6.	Решения Комиссии оформлять протоколом.

7. Уведомлять заказчиков о принятом решении  в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения.

8.	Комиссия осуществляет свои полномочия в срок до 01 января 2024 года.

Руководитель ГРБС                                                       __________   ФИО

Приказ подготовил:

Должность                                                                     ___________  ФИО

Примечание:

Рекомендуемый состав членов Комиссии не менее 5 человек.

В состав Комиссии преимущественно включаются лица – представители контрактной службы ГРБС, контрактный управляющий ГРБС, представители правового и экономического отделов, а также лица, обладающие специальными знаниями по предмету закупки.

Рекомендуемая форма Протокола заседания ведомственной комиссии

ПРОТОКОЛ №____

ЗАСЕДАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

_____________________________

(указывается наименование органа государственной власти (государственного органа), органа управления государственным внебюджетным фондом)

________________	                                                _______________

(место проведения заседания) 	                           (дата проведения  заседания)

Заседание начато: _____ часов _____ минут.

Заседание окончено: _____ часов _____ минут.

На заседании Ведомственной комиссии, назначенной приказом  от __________  № _____ (указываются реквизиты приказа о создании комиссии), присутствовали следующие члены комиссии:

| ФИО | - должность, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность, секретарь комиссии |

Заседание проходит с участием представителя заказчика ___________________________________________________________________ (указывается его ФИО, должность)

без участия представителя заказчика (указать необходимое).

Повестка дня:

Рассмотрение  обращение заказчика _____________ (указывается наименование заказчика) о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту ________________________________________________ (указываются реквизиты поступившего обращения, его входящий номер и дата)  __________________________________________________________________

(указываются реквизиты контракта: наименование, его номер и дата).

Докладчик: ФИО члена Ведомственной комиссии.

По указанному  вопросу слушали:

_________________________________________________________________

Выступили: ____________________________________________________________________.

Вопросы к _________________ (должность, Ф.И.О.) и ответы на них: ________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Голосовали:

«за»_______ голосов;

«против» _______ голосов;

«воздержалось» _______ голосов.

Приняли решение согласовать изменение существенных условий контракта/об отсутствии целесообразности изменений условий контракта.

Председатель ведомственной  комиссии: _____________ (подпись/Ф.И.О.)

Секретарь ведомственной комиссии:       _____________ (подпись/Ф.И.О.)

Члены ведомственной комиссии:              _____________ (подпись/Ф.И.О.)

_____________ (подпись/Ф.И.О.)

______________ (подпись/Ф.И.О.)

Рекомендуемая форма Уведомления ведомственной комиссии

о принятом решении

УВЕДОМЛЕНИЕ

Руководителю ___________ (наименование подведомственного заказчика) __________________________ (ФИО)

О согласовании/об отказе в согласовании

изменения существенных условий контракта

В ответ на обращение о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту _______________________ (указываются реквизиты поступившего обращения: его входящий номер и дата)  ______________________________ (указываются реквизиты контракта: наименование, его номер и дата) и в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года   № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Порядком изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Белгородской области, заключенных до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от «21» марта 2022 года № 154-пп,  на основании протокола заседания Ведомственной комиссии от «____» _______________  20____ года № ____    (далее  – Протокол) уведомляем о согласовании изменения существенных условий контракта/об отказе в согласовании существенных условий контракта ввиду отсутствия целесообразности таких изменений (указать необходимое). Копия Протокола прилагается.

Председатель

ведомственной комиссии                                                 __________   ФИО

(подпись)

Рекомендуемая форма проекта Дополнительного соглашения

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____

к контракту № ________ от ___________

на поставку (выполнение, оказание) _______________________

| г. _________________ | «__»___________ 202__ год |
| --- | --- |

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании ____________ с одной стороны, и _________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)», в лице _____________, действующего на основании ______, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании Распоряжения Правительства Белгородской области  № ______от ________  г., в связи с возникновением независящих от Сторон контракта № _______ от _______г. (далее- контракт) обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

- Изложить п. ______ контракта в следующей редакции:

«п.____ Поставка Товара (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется в срок _____________ (Заказчик вправе предусмотреть этапы поставки, при необходимости установить периодичность поставки товара. Если установлены этапы, указать срок каждого этапа поставки.).

В случае, если к контракту имеются Приложения «График поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», «График оплаты товара (работ, услуг)» соответствующие изменения необходимо внести и туда.

- Изложить п. ____. контракта в следующей редакции:

«п.___ Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере  _____процентов от начальной (максимальной) цены контракта. При этом предоставление обеспечения исполнения контракта осуществляется с соблюдением положений части 1.5 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Контрактом.

- Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Контракта, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его подписания (с даты последней подписи).

Заказчик				Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)

_______________ ФИО				_____________ ФИО

Рекомендуемая форма Уведомления

В Управление государственного

финансового контроля Белгородской

области

Уведомление

Настоящим уведомляем, что на основании Распоряжения Правительства Белгородской области  № _____ от _________г., в соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с возникновением независящих от сторон контракта № _______ от _______г. обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения _______________ (наименование заказчика) и ______________________ (наименование поставщика(подрядчика, исполнителя), ИНН поставщика (подрядчика, исполнителя)) заключили Дополнительное соглашение об изменении существенных условий контракта: увеличение сроков поставки товара (выполнение работ, оказании услуг).  В соответствии с измененными условиями срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) составляет _________________________.

Приложение:

- Копия протокола Ведомственной комиссии

- Копия подписанного дополнительного соглашения.

Дата									Подпись

Случай 4

Изменение существенного условия контракта - изменение порядка оплаты – добавление авансирования

Изменить существенные условия можно по соглашению сторон только в уже заключенных контрактах, причем эти контракты должны быть заключены по Федеральному закону от 05.04.2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе).

С целью изменения существенных условий заключенных контрактов, поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет в адрес заказчика обращение с предложением об изменении существенных условий контракта с приложением к нему документов, содержащих причинно-следственную связь между невозможностью исполнения контракта на прежних условиях и возникшими обстоятельствами непреодолимой силы (Рекомендуемая форма обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) прилагается).

При поступлении обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактная служба (контрактный управляющий) изучает поступившее обращение поставщика (подрядчика, исполнителя). В течение 3 рабочих дней со дня регистрации обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик принимает одно из следующих решений:

1. Обоснованно отказать поставщику (подрядчику, исполнителю) в изменении существенных условий контракта и продолжить исполнение контракта на условиях заключенного контракта, уведомив сторону контракта (Рекомендуемая форма Уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) прилагается).

2. Принять решение о внесении изменений в контракт. Изменения, вносимые в контракт, должны осуществляться с учетом положений ч. 1.3.-1.6. статьи 95 Закона о контрактной системе.

В случае принятия решения о внесении изменений в контракт заказчик формирует документ – Решение (Рекомендуемая форма Решения заказчика прилагается) – и направляет его для согласования в профильное министерство Белгородской области, являющееся главным распорядителем средств бюджета (далее ГРБС), подведомственным учреждением которого оно является.

При каждом ГРБС создаются ведомственные комиссии, которые осуществляют оценку представленных заказчиком документов и информации, в том числе контроль не превышения средств бюджета, выделенных для этих целей, и в  течение 3 рабочих дней со дня регистрации поступившего Решения заказчика уведомляют его об одном из принятых решений:

1. Согласовать решение заказчика об изменении существенных условий контракта.

2. Отказать в согласовании решения заказчика об изменении существенных условий контракта.

Заказчик уведомляется о принятом ведомственной комиссией решении путем направления ему соответствующего уведомления с приложением копии протокола заседания комиссии (Рекомендуемые формы документов работы комиссии прилагаются).

В случаи принятия положительного решения заказчик в течение 2 рабочих дней со дня принятия ведомственной комиссией решения оформляет проект распоряжения Правительства Белгородской области о праве заказчика изменить существенные условия контракта и направляет его в установленном порядке на согласование.

ГРБС вправе по обращению заказчика или по собственной инициативе оформить проект распоряжения Правительства Белгородской области и направить его в установленном порядке на согласование самостоятельно. При этом в таком проекте ГРБС вправе предусмотреть возможность изменения существенных условий контрактов нескольких заказчиков (Рекомендуемая форма Распоряжения Правительства Белгородской области прилагается).

На основании утвержденного распоряжения Правительства Белгородской области заказчик имеет право заключить дополнительное соглашение к контракту. В случае изменения контракта, сведения об изменении контракта направляются им в Реестр контрактов, в соответствии с нормами ст. 103 Закона о контрактной системе.

Заказчик должен быть уверен, что перечисленные в качестве авансового платежа денежные средства защищены обеспечением исполнения контракта в размере не менее размера аванса (за исключением случая, когда расчеты по авансу подлежат казначейскому сопровождению). Поэтому в соответствии с требованиями положений ч. 1.3.-1.6. статьи 95 Закона о контрактной системе нужно учитывать необходимость изменить размер обеспечения контракта.  Для увеличения размера обеспечения, предоставленного в виде независимой гарантии, стороной контракта должна быть предоставлена новая независимая гарантий с новыми условиями обеспечения контракта. Если обеспечение контракта было внесено денежной суммой – необходим дополнительный платеж.

В течение 3 рабочих дней, следующих за днем заключения дополнительного соглашения, заказчик уведомляет Управление государственного финансового контроля Белгородской области о заключении дополнительного соглашения (Рекомендуемая форма Уведомления прилагается).

Обращаем Ваше внимание!!!

В соответствии с ч.13.статьи 37 Закона о контрактной системе выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 настоящей статьи, не допускается.

Это значит, что выплата аванса не допускается, если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц.

Причем, соблюдение требований о внесении обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, или предоставление информации, подтверждающей добросовестность такого участника, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, не дает возможности выплатить аванс такому лицу.

Важен факт снижения цены контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены. Поэтому вносить изменения существенных условий в части добавления авансирования в такие контракты не допускается!!!

Рекомендуемая форма обращения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Руководителю

_____________________

(наименование заказчика)

_____________________

(ФИО)

На основании ч. 65.1. ст. 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с возникновением обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта на поставку _____________№ ______, заключенного _______ 20__ года, ИКЗ___________________ на условиях заключенного контракта, просим внести изменение в контракт, изменив следующие существенные условия контракта: предлагаем изменить порядок оплаты товара (работ, услуг)  предусмотреть авансовый платеж в размере 30 процентов цены контракта.

Прилагаем документы, подтверждающие наличие обстоятельств, влекущих  невозможность исполнения контракта.

Перечень приложений (варианты):

- письмо производителя о повышении цены на товар с указанием причин повышения цен;

- письмо производителя об отсутствии товара на складе;

- сертификат Торгово-промышленной палаты о форс-мажоре;

- другие документы.

Дата									подпись

Рекомендуемая форма Уведомления

поставщика (подрядчика, исполнителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Руководителю _____________

(наименование поставщика, подрядчика, исполнителя)

Об отказе в заключении

дополнительного соглашения к контракту

В ответ на обращение о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту _______________________ (указываются реквизиты поступившего обращения поставщика (подрядчика, исполнителя): его входящий номер и дата)  ______________________________ (указываются реквизиты контракта: наименование, его номер и дата) уведомляем об отказе в заключении дополнительного соглашения ввиду отсутствия целесообразности таких изменений.

Обоснование принятого решения: ______________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Руководитель заказчика                                                          __________   ФИО

(подпись)

Рекомендуемая форма Решения заказчика

Решение заказчика

____________________________

(наименование заказчика

Заказчик ______________________________, на основании ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с обращением поставщика(подрядчика, исполнителя)_________________ по контракту на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг): ______________ (указать предмет контракта) № _______, заключенного «__» _________ 20_ года, ИКЗ _______________, принял решение о необходимости изменений существенных условий заключенного контракта в части изменения порядка оплаты товара (работ, услуг). Предлагается предусмотреть авансовый платеж  в размере 30 процентов от цены контракта (этапа).

Решение принято ввиду возникновения независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, с учетом сохранившейся потребности заказчика в поставке товара (выполнении работ, оказании услуг).

Просим согласовать принятое решение.

Перечень приложений:

- Копия заключенного контракта, содержащего информацию о предмете закупки, цене, сроке исполнения обязательств, сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), реквизиты контракта.

- Проект дополнительного соглашения

- Документы и материалы, подтверждающие невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями (это должны быть документы, направленные при обращении поставщика (подрядчика, исполнителя) – например, письмо производителя о повышении цены на товар с указанием причин повышения цен,  сертификат Торгово-промышленной палаты о форс-мажоре,  другие документы).

Дата									подпись

Рекомендуемые формы документов работы комиссии

Рекомендуемая форма Приказа/Распоряжения о создании ведомственной комиссии

П Р И К А З/Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«_____»________________20___ г.		                №__________

О создании ведомственной комиссии

В соответствии с Порядком изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Белгородской области, заключенных до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие                          от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области                                  от «21» марта 2022 года № 154-пп  (далее – Порядок)   приказываю:

- Создать и утвердить следующий состав Ведомственной комиссии (далее – Комиссия):

| ФИО | - должность, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность, секретарь комиссии |

2. Комиссии осуществлять оценку решений заказчиков о необходимости заключения дополнительных соглашений к контрактам, а также представленной к ним информации и документов, поступивших от подведомственных заказчиков в установленном порядке.

3. Уведомлять заказчика, направившего обращение, о дате и времени заседания Комиссии для обеспечения участия в нем своего представителя для дачи пояснений по существу направленного решения. При этом отсутствие представителя заказчика на заседании не препятствует проведению заседания.

4. По результатам рассмотрения принять решение о согласовании изменения существенных условий контракта или об отсутствии целесообразности таких изменений.

5. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

6.	Решения Комиссии оформлять протоколом.

7. Уведомлять заказчиков о принятом решении  в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения.

8.	Комиссия осуществляет свои полномочия в срок до 01 января 2024 года.

Руководитель ГРБС                                                         __________   ФИО

Приказ подготовил:

Должность                                                                       ___________  ФИО

Примечание:

Рекомендуемый состав членов Комиссии не менее 5 человек.

В состав Комиссии преимущественно включаются лица – представители контрактной службы ГРБС, контрактный управляющий ГРБС, представители правового и экономического отделов, а также лица, обладающие специальными знаниями по предмету закупки.

Рекомендуемая форма Протокола заседания ведомственной комиссии

ПРОТОКОЛ №____

ЗАСЕДАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

_____________________________

(указывается наименование органа государственной власти (государственного органа), органа управления государственным внебюджетным фондом)

________________	                                                _______________

(место проведения заседания) 	                           (дата проведения  заседания)

Заседание начато: _____ часов _____ минут.

Заседание окончено: _____ часов _____ минут.

На заседании Ведомственной комиссии, назначенной приказом  от __________  № _____ (указываются реквизиты приказа о создании комиссии), присутствовали следующие члены комиссии:

| ФИО | - должность, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность, секретарь комиссии |

Заседание проходит с участием представителя заказчика ____________________________________________________________________ (указывается его ФИО, должность)

без участия представителя заказчика (указать необходимое).

Повестка дня:

Рассмотрение  обращение заказчика _____________ (указывается наименование заказчика) о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту ________________________________________________ (указываются реквизиты поступившего обращения, его входящий номер и дата)  __________________________________________________________________

(указываются реквизиты контракта: наименование, его номер и дата).

Докладчик: ФИО члена Ведомственной комиссии.

По указанному  вопросу слушали:

__________________________________________________________________

Выступили: ____________________________________________________________________.

Вопросы к _________________ (должность, Ф.И.О.) и ответы на них: ________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Голосовали:

«за»_______ голосов;

«против» _______ голосов;

«воздержалось» _______ голосов.

Приняли решение согласовать изменение существенных условий контракта/об отсутствии целесообразности изменений условий контракта.

Председатель ведомственной  комиссии: _____________ (подпись/Ф.И.О.)

Секретарь ведомственной комиссии:       _____________ (подпись/Ф.И.О.)

Члены ведомственной комиссии:              _____________ (подпись/Ф.И.О.)

_____________ (подпись/Ф.И.О.)

______________ (подпись/Ф.И.О.)

Рекомендуемая форма Уведомления ведомственной комиссии

о принятом решении

УВЕДОМЛЕНИЕ

Руководителю ___________ (наименование подведомственного заказчика) __________________________ (ФИО)

О согласовании/об отказе в согласовании

изменения существенных условий контракта

В ответ на обращение о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту _______________________ (указываются реквизиты поступившего обращения: его входящий номер и дата)  ______________________________ (указываются реквизиты контракта: наименование, его номер и дата) и в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года   № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Порядком изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Белгородской области, заключенных до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от «21» марта 2022 года № 154-пп,  на основании протокола заседания Ведомственной комиссии от «____» _______________  20____ года № ____    (далее  – Протокол) уведомляем о согласовании изменения существенных условий контракта/об отказе в согласовании существенных условий контракта ввиду отсутствия целесообразности таких изменений (указать необходимое). Копия Протокола прилагается.

Председатель

ведомственной комиссии                                                 __________   ФИО

(подпись)

Рекомендуемая форма проекта Дополнительного соглашения

Вариант первый: когда этапов в контракте нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____

к контракту № ________ от ___________

на поставку (выполнение, оказание) _______________________

| г. _________________ | «____»_________ 202__ год |
| --- | --- |

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании ____________ с одной стороны, и _________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)», в лице _____________, действующего на основании ______, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании Распоряжения Правительства Белгородской области  № ______от ________  г., в соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с возникновением независящих от Сторон контракта № _______ от _______г. (далее- контракт) обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

- Изложить п. ____ контракта в следующей редакции:

«п.______ Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, и составляет_________________ рублей ___ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС)/НДС не предусмотрен, в том числе авансовый платеж- 30 % от цены контракта в сумме ____________________рублей ____ копеек.

Финансирование работ по контракту осуществляется за счет средств бюджета Белгородской области.

- Изложить п. _____ контракта в следующей редакции:

«п._____ Заказчик в течении 3 рабочих дней с даты предоставления обеспечения исполнения обязательств по контракту с учетом п. _____ контракта производит авансовый платеж по безналичному расчету. Размер авансового платежа составляет 30 % от цены контракта и составляет __________________ рублей ____ копеек, в т.ч. НДС (20%).»

- Изложить п. ______ контракта в следующей редакции:

«п____ Оплата производится в рублях Российской Федерации в течение  15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке товара (работ, услуг). Сумма авансового платежа учитывается Сторонами при расчете за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги)  путем вычета суммы аванса из суммы платежа, причитающегося Поставщику (подрядчику, исполнителю)».

- Изложить п. ____. контракта в следующей редакции:

«п.___ Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается не менее чем в размере аванса (п. ___. контракта), в сумме ____________ рублей __ копеек). При этом предоставление обеспечения исполнения контракта осуществляется с соблюдением положений части 1.3 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Контрактом.

- Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Контракта, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его подписания (с даты последней подписи).

Заказчик				Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)

_______________ ФИО					_____________ ФИО

Вариант второй: когда в контракте выделены этапы

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____

к контракту № ________ от ___________

на поставку (выполнение, оказание) _______________________

г. _________________                                  «__»___________ 202__ год

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании ____________ с одной стороны, и _________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)», в лице _____________, действующего на основании ______, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании Распоряжения Правительства Белгородской области  № ______от ________  г., в соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с возникновением независящих от Сторон контракта № _______ от _______г. (далее - контракт) обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.	Изложить п. ____ контракта в следующей редакции:

«п.______ Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, и составляет_________________ рублей ___ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС)/НДС не предусмотрен.

Цена этапа № 1______________ руб, в том числе авансовый платеж- 30 % от цены этапа в сумме ____________________рублей ____ копеек.

Цена этапа № 2______________ руб, в том числе авансовый платеж- 30 % от цены этапа в сумме ____________________рублей ____ копеек.

…

Цена этапа № N______________ руб, в том числе авансовый платеж- 30 % от цены этапа в сумме ____________________рублей ____ копеек.

Финансирование работ по контракту осуществляется за счет средств бюджета Белгородской области.

2.	Изложить п. _____ контракта в следующей редакции:

«п._____ Заказчик в течении 3 рабочих дней с даты предоставления обеспечения исполнения обязательств по контракту с учетом п. _____ контракта производит авансовый платеж по безналичному расчету по этапу контракта № 1. Размер авансового платежа составляет 30 % от цены этапа и составляет __________________ рублей ____ копеек, в т.ч. НДС (20%). Последующие авансовые платежи производятся  не позднее чем за 3 рабочих дня до начала поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) по соответствующему этапу контракта»

3.	Изложить п. ______ контракта в следующей редакции:

«п____ Оплата производится в рублях Российской Федерации в течение  15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке товара (работ, услуг) по этапу. Сумма авансового платежа учитывается Сторонами при расчете за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги)  путем вычета суммы аванса из суммы платежа, причитающегося Поставщику (подрядчику, исполнителю) за каждый этап».

4.	Изложить п. ____. контракта в следующей редакции:

«п.___ Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в сумме ____________ рублей __ копеек (указывается общая сумма аванса). При этом предоставление обеспечения исполнения контракта осуществляется с соблюдением положений части 1.3 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.	Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Контрактом.

6.	Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Контракта, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его подписания (с даты последней подписи).

Заказчик					Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)

_______________ ФИО						_____________ ФИО

Рекомендуемая форма Уведомления

В Управление государственного

финансового контроля Белгородской

области

Уведомление

Настоящим уведомляем, что на основании Распоряжения Правительства Белгородской области  № _____ от _________г., в соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с возникновением независящих от сторон контракта № _______ от _______г. обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения _______________ (наименование заказчика) и ______________________ (наименование поставщика(подрядчика, исполнителя, ИНН поставщика (подрядчика, исполнителя)) заключили Дополнительное соглашение об изменении существенных условий контракта: изменении порядка оплаты. В контракт внесено условие об уплате авансового платежа в размере 30 процентов цены контракта.

Приложение:

- Копия протокола Ведомственной комиссии

- Копия подписанного дополнительного соглашения

Дата									Подпись

Случай 5

Изменение существенных условий контракта – уменьшение количества товара (объема работ, услуг) без изменения цены контракта (одна позиция в Спецификации)

Изменить существенные условия можно по соглашению сторон только в уже заключенных контрактах, причем эти контракты должны быть заключены по Федеральному закону от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе).

С целью изменения существенных условий заключенных контрактов, поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет в адрес заказчика обращение с предложением об изменении существенных условий контракта с приложением к нему документов, содержащих причинно-следственную связь между невозможностью исполнения контракта на прежних условиях и возникшими обстоятельствами непреодолимой силы (Рекомендуемая форма обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) прилагается).

При поступлении обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактная служба (контрактный управляющий) изучает поступившее обращение поставщика (подрядчика, исполнителя). В течение 3 рабочих дней со дня регистрации обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик принимает одно из следующих решений:

1. Обоснованно отказать поставщику (подрядчику, исполнителю) в изменении существенных условий контракта и продолжить исполнение контракта на условиях заключенного контракта, уведомив сторону контракта (Рекомендуемая форма Уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) прилагается).

2. Принять решение о внесении изменений в контракт. Изменения, вносимые в контракт, должны осуществляться с учетом положений ч. 1.3.-1.6. статьи 95 Закона о контрактной системе.

В случае принятия решения о внесении изменений в контракт заказчик формирует документ – Решение (Рекомендуемая форма Решения заказчика прилагается) – и направляет его для согласования в профильное министерство Белгородской области, являющееся главным распорядителем средств бюджета (далее ГРБС), подведомственным учреждением которого оно является.

Для подготовки финансово-экономического обоснование цены контракта необходимо изучить рынок цен на закупаемые товары (работы, услуги) на день принятия Решения о внесении изменений в контракт. С этой целью рекомендуется запросить коммерческие предложения поставщиков с актуальными ценами товаров на условиях, указанных в заключенном контракте. В своих запросах указать, что цены на товар запрашиваются с целью увеличения цены уже заключенного контракта. Может использоваться общедоступная информация о ценах товаров, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц – актуальная! Заказчик вправе разместить запрос цен в Единой информационной системе в сфере закупок. Ориентировать запросы цен надо на рынок, исключающий поставки товара из иностранных государств и территорий, совершающие в отношении России недружественные действия (Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 года № 430-р). (Рекомендуемая форма финансово-экономического обоснования цены контракта прилагается).

При каждом ГРБС создаются ведомственные комиссии, которые осуществляют оценку представленных заказчиком документов и информации, в том числе контроль не превышения средств бюджета, выделенных для этих целей, и в  течение 3 рабочих дней со дня регистрации поступившего Решения заказчика уведомляют его об одном из принятых решений:

1. Согласовать решение заказчика об изменении существенных условий контракта.

2. Отказать в согласовании решения заказчика об изменении существенных условий контракта.

Заказчик уведомляется о принятом ведомственной комиссией решении путем направления ему соответствующего уведомления с приложением копии протокола заседания комиссии (Рекомендуемые формы документов работы комиссии прилагаются).

В случаи принятия положительного решения заказчик в течение 2 рабочих дней со дня принятия ведомственной комиссией решения оформляет проект распоряжения Правительства Белгородской области о праве заказчика изменить существенные условия контракта и направляет его в установленном порядке на согласование.

ГРБС вправе по обращению заказчика или по собственной инициативе оформить проект распоряжения Правительства Белгородской области и направить его в установленном порядке на согласование самостоятельно. При этом в таком проекте ГРБС вправе предусмотреть возможность изменения существенных условий контрактов нескольких заказчиков (Рекомендуемая форма Распоряжения Правительства Белгородской области прилагается).

На основании утвержденного распоряжения Правительства Белгородской области заказчик имеет право заключить дополнительное соглашение к контракту. В случае изменения контракта, сведения об изменении контракта направляются им в Реестр контрактов, в соответствии с нормами ст. 103 Закона о контрактной системе.

В течение 3 рабочих дней, следующих за днем заключения дополнительного соглашения, заказчик уведомляет Управление государственного финансового контроля Белгородской области о заключении дополнительного соглашения (Рекомендуемая форма Уведомления прилагается).

Рекомендуемая форма обращения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Руководителю

_____________________

(наименование заказчика)

_____________________

(ФИО)

На основании ч. 65.1. ст. 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с возникновением обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта на поставку (выполнение, оказание)  _____________ (указать предмет контракта) № ______, заключенного _______ 20__ года, ИКЗ___________________ на условиях заключенного контракта, просим внести изменение в контракт, изменив следующие существенные условия контракта: предлагаем уменьшить количество товара (объем работ, услуг) со ______ шт до _______ шт. При этом цена контракта изменению не подлежит.

Прилагаем документы, подтверждающие наличие обстоятельств, влекущих  невозможность исполнения контракта.

Перечень приложений (варианты):

- письмо производителя о повышении цены на товар с указанием причин повышения цен, об отсутствии запасов на складе;

- сертификат Торгово-промышленной палаты о форс-мажоре;

- другие документы.

Дата									подпись

Рекомендуемая форма Уведомления

поставщика (подрядчика, исполнителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Руководителю _____________

(наименование поставщика, подрядчика, исполнителя)

__________________________

Об отказе в заключении

дополнительного соглашения к контракту

В ответ на обращение о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту _______________________ (указываются реквизиты поступившего обращения поставщика (подрядчика, исполнителя): его входящий номер и дата)  ______________________________ (указываются реквизиты контракта: наименование, его номер и дата) уведомляем об отказе в заключении дополнительного соглашения ввиду отсутствия целесообразности таких изменений.

Обоснование принятого решения: ___________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Руководитель заказчика                                                          __________   ФИО

(подпись)

Рекомендуемая форма Решения заказчика

Решение заказчика

____________________________

(наименование заказчика

Заказчик ______________________________, на основании ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с обращением поставщика (подрядчика, исполнителя) _________________ по контракту на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг): ___________ (указать предмет контракта) № _______, заключенного «__» _________ 20_ года, ИКЗ _______________, принял решение о необходимости изменений существенных условий заключенного контракта в части уменьшения количества товара (объема работ, услуг) с _____ шт до _____ шт. При этом цена контракта изменению не подлежит.

Решение принято ввиду возникновения независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, с учетом сохранившейся потребности заказчика в поставке товара (выполнении работ, оказании услуг).

Просим согласовать принятое решение.

Перечень приложений:

- Копия заключенного контракта, содержащего информацию о предмете закупки, цене, сроке исполнения обязательств, сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), реквизиты контракта.

- Проект дополнительного соглашения

- Документы и материалы, подтверждающие невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями (это должны быть документы, направленные при обращении поставщика (подрядчика, исполнителя) – например, письмо производителя о повышении цены на товар с указанием причин повышения цен,  сертификат Торгово-промышленной палаты о форс-мажоре,  другие документы).

- Финансово-экономическое обоснование цены контракта, включающее мониторинг цен на поставляемый товар с характеристиками, указанными в Спецификации к заключенному контракту.

Дата									подпись

Рекомендуемая  Форма финансово-экономического обоснования  цены контракта

| № п/п | Наименова-ние товара (работ, услуг) | Коли-чество (объем) | Едини-цы измере-ния | Источник информации 1 |  | Источник информации 2 |  | Источник информации 3 |  | Предлагаемая для включения в контракт цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дата подготовки информации _______________________

Источник финансирования контракта _________________

Лимит бюджетных обязательств ______________________

Рекомендуемые формы документов работы комиссии

Рекомендуемая форма Приказа/Распоряжения о создании ведомственной комиссии

П Р И К А З/Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«_____»________________20___ г.		                №__________

О создании ведомственной комиссии

В соответствии с Порядком изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Белгородской области, заключенных до 1 января                         2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие                          от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области                                  от «21» марта 2022 года № 154-пп  (далее – Порядок)                     приказываю:

1. Создать и утвердить следующий состав Ведомственной комиссии (далее – Комиссия):

| ФИО | - должность, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность, секретарь комиссии |

2. Комиссии осуществлять оценку решений заказчиков о необходимости заключения дополнительных соглашений к контрактам, а также представленной к ним информации и документов, поступивших от подведомственных заказчиков в установленном порядке.

3. Уведомлять заказчика, направившего обращение, о дате и времени заседания Комиссии для обеспечения участия в нем своего представителя для дачи пояснений по существу направленного решения. При этом отсутствие представителя заказчика на заседании не препятствует проведению заседания.

4. По результатам рассмотрения принять решение о согласовании изменения существенных условий контракта или об отсутствии целесообразности таких изменений.

5. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

6.	Решения Комиссии оформлять протоколом.

7. Уведомлять заказчиков о принятом решении  в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения.

8.	Комиссия осуществляет свои полномочия в срок до 01 января 2024 года.

Руководитель ГРБС                                           __________   ФИО

Приказ подготовил:

Должность                                                        ___________  ФИО

Примечание:

Рекомендуемый состав членов Комиссии не менее 5 человек.

В состав Комиссии преимущественно включаются лица – представители контрактной службы ГРБС, контрактный управляющий ГРБС, представители правового и экономического отделов, а также лица, обладающие специальными знаниями по предмету закупки.

Рекомендуемая форма Протокола заседания ведомственной комиссии

ПРОТОКОЛ №____

ЗАСЕДАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

_____________________________

(указывается наименование органа государственной власти (государственного органа), органа управления государственным внебюджетным фондом)

________________	                                                _______________

(место проведения заседания) 	                           (дата проведения  заседания)

Заседание начато: _____ часов _____ минут.

Заседание окончено: _____ часов _____ минут.

На заседании Ведомственной комиссии, назначенной приказом  от __________  № _____ (указываются реквизиты приказа о создании комиссии), присутствовали следующие члены комиссии:

| ФИО | - должность, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность, секретарь комиссии |

Заседание проходит с участием представителя заказчика ____________________________________________________________________ (указывается его ФИО, должность)

без участия представителя заказчика (указать необходимое).

Повестка дня:

Рассмотрение  обращение заказчика _____________ (указывается наименование заказчика) о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту ________________________________________________ (указываются реквизиты поступившего обращения, его входящий номер и дата)  __________________________________________________________________

(указываются реквизиты контракта: наименование, его номер и дата).

Докладчик: ФИО члена Ведомственной комиссии.

По указанному  вопросу слушали:

_________________________________________________________________

Выступили: ____________________________________________________________________.

Вопросы к _________________ (должность, Ф.И.О.) и ответы на них: ________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Голосовали:

«за»_______ голосов;

«против» _______ голосов;

«воздержалось» _______ голосов.

Приняли решение согласовать изменение существенных условий контракта/об отсутствии целесообразности изменений условий контракта.

Председатель ведомственной  комиссии: _____________ (подпись/Ф.И.О.)

Секретарь ведомственной комиссии:       _____________ (подпись/Ф.И.О.)

Члены ведомственной комиссии:              _____________ (подпись/Ф.И.О.)

_____________ (подпись/Ф.И.О.)

______________ (подпись/Ф.И.О.)

Рекомендуемая форма Уведомления ведомственной комиссии

о принятом решении

УВЕДОМЛЕНИЕ

Руководителю ___________ (наименование подведомственного заказчика) __________________________ (ФИО)

О согласовании/об отказе в согласовании

изменения существенных условий контракта

В ответ на обращение о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту _______________________ (указываются реквизиты поступившего обращения: его входящий номер и дата)  ______________________________ (указываются реквизиты контракта: наименование, его номер и дата) и в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года   № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Порядком изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Белгородской области, заключенных до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от «21» марта 2022 года № 154-пп, на основании протокола заседания Ведомственной комиссии от «____» _______________  20____ года № ____    (далее  – Протокол) уведомляем о согласовании изменения существенных условий контракта/об отказе в согласовании существенных условий контракта ввиду отсутствия целесообразности таких изменений (указать необходимое). Копия Протокола прилагается.

Председатель

ведомственной комиссии                                                 __________   ФИО

(подпись)

Рекомендуемая форма проекта Дополнительного соглашения

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____

к контракту № ________ от ___________

на поставку _______________________

| г. _________________ | «__»___________ 202__ год |
| --- | --- |

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании ____________ с одной стороны, и _________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ______, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании Распоряжения Правительства Белгородской области  № ______от ________  г., в связи с возникновением независящих от Сторон контракта № _______ от _______г. (далее – контракт) обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменение в Приложение № 1 к контракту «Спецификация» («Техническое задание»), заменив количество с _______ шт на ________ шт. Цену за единицу с учетом  НДС/НДС не предусмотрен: _________________рублей _____ копеек заменить на Цену за единицу с учетом  НДС/НДС не предусмотрен на _________________рублей _____ копеек.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Контрактом.

3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Контракта, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его подписания (с даты последней подписи).

Заказчик						Поставщик

_______________ ФИО				_____________ ФИО

Рекомендуемая форма Уведомления

В Управление государственного

финансового контроля Белгородской

области

Уведомление

Настоящим уведомляем, что на основании Распоряжения Правительства Белгородской области  № _____ от _________г., в соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с возникновением независящих от сторон контракта № _______ от _______г. обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения _______________ (наименование заказчика) и ______________________ (наименование поставщика(подрядчика, исполнителя), ИНН поставщика (подрядчика, исполнителя)) заключили Дополнительное соглашение об изменении существенных условий контракта: уменьшение количества товара (объема работ, услуг) без изменения цены контракта. В соответствии с измененными условиями цена единицы товара (работ, услуг) составляет _________ рублей _____________ копеек,  в  том  числе  20 процентов НДС/НДС не предусмотрен. Количество поставляемого товара (объем выполняемой работы, оказываемой услуги) составляет _________________.

Приложение:

- Копия протокола Ведомственной комиссии

- Копия подписанного дополнительного соглашения.

Дата									Подпись

Случай 6

Изменение существенных условий контракта – уменьшение количества товара (объема работ, услуг) без изменения цены контракта (несколько позиций в Спецификации)

Изменить существенные условия можно по соглашению сторон только в уже заключенных контрактах, причем эти контракты должны быть заключены по Федеральному закону от 05.04.2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе).

С целью изменения существенных условий заключенных контрактов, поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет в адрес заказчика обращение с предложением об изменении существенных условий контракта с приложением к нему документов, содержащих причинно-следственную связь между невозможностью исполнения контракта на прежних условиях и возникшими обстоятельствами непреодолимой силы (Рекомендуемая форма обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) прилагается).

При поступлении обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактная служба (контрактный управляющий) изучает поступившее обращение поставщика (подрядчика, исполнителя). В течение 3 рабочих дней со дня регистрации обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик принимает одно из следующих решений:

1. Обоснованно отказать поставщику (подрядчику, исполнителю) в изменении существенных условий контракта и продолжить исполнение контракта на условиях заключенного контракта, уведомив сторону контракта (Рекомендуемая форма Уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) прилагается).

2. Принять решение о внесении изменений в контракт. Изменения, вносимые в контракт, должны осуществляться с учетом положений ч. 1.3.-1.6. статьи 95 Закона о контрактной системе.

В случае принятия решения о внесении изменений в контракт заказчик формирует документ – Решение (Рекомендуемая форма Решения заказчика прилагается) – и направляет его для согласования в профильное министерство Белгородской области, являющееся главным распорядителем средств бюджета (далее ГРБС), подведомственным учреждением которого оно является.

Для подготовки финансово-экономического обоснование цены контракта необходимо изучить рынок цен на закупаемые товары (работы, услуги) на день принятия Решения о внесении изменений в контракт. С этой целью рекомендуется запросить коммерческие предложения поставщиков с актуальными ценами товаров на условиях, указанных в заключенном контракте. В своих запросах указать, что цены на товар запрашиваются с целью увеличения цены уже заключенного контракта. Может использоваться общедоступная информация о ценах товаров, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц – актуальная! Заказчик вправе разместить запрос цен в Единой информационной системе в сфере закупок. Ориентировать запросы цен надо на рынок, исключающий поставки товара из иностранных государств и территорий, совершающие в отношении России недружественные действия (Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 года № 430-р). (Рекомендуемая форма финансово-экономического обоснования цены контракта прилагается).

При каждом ГРБС создаются ведомственные комиссии, которые осуществляют оценку представленных заказчиком документов и информации, в том числе контроль не превышения средств бюджета, выделенных для этих целей, и в  течение 3 рабочих дней со дня регистрации поступившего Решения заказчика уведомляют его об одном из принятых решений:

1. Согласовать решение заказчика об изменении существенных условий контракта.

2. Отказать в согласовании решения заказчика об изменении существенных условий контракта.

Заказчик уведомляется о принятом ведомственной комиссией решении путем направления ему соответствующего уведомления с приложением копии протокола заседания комиссии (Рекомендуемые формы документов работы комиссии прилагаются).

В случаи принятия положительного решения заказчик в течение 2 рабочих дней со дня принятия ведомственной комиссией решения оформляет проект распоряжения Правительства Белгородской области о праве заказчика изменить существенные условия контракта и направляет его в установленном порядке на согласование.

ГРБС вправе по обращению заказчика или по собственной инициативе оформить проект распоряжения Правительства Белгородской области и направить его в установленном порядке на согласование самостоятельно. При этом в таком проекте ГРБС вправе предусмотреть возможность изменения существенных условий контрактов нескольких заказчиков (Рекомендуемая форма Распоряжения Правительства Белгородской области прилагается).

На основании утвержденного распоряжения Правительства Белгородской области заказчик имеет право заключить дополнительное соглашение к контракту. В случае изменения контракта, сведения об изменении контракта направляются им в Реестр контрактов, в соответствии с нормами ст. 103 Закона о контрактной системе.

В течение 3 рабочих дней, следующих за днем заключения дополнительного соглашения, заказчик уведомляет Управление государственного финансового контроля Белгородской области о заключении дополнительного соглашения (Рекомендуемая форма Уведомления прилагается).

Рекомендуемая форма обращения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Руководителю

_____________________

(наименование заказчика)

_____________________

(ФИО)

На основании ч. 65.1. ст. 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с возникновением обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта на поставку (выполнение, оказание)  _____________ (указать предмет контракта) № ______, заключенного _______ 20__ года, ИКЗ___________________ на условиях заключенного контракта, просим внести изменение в контракт, изменив следующие существенные условия контракта: предлагаем уменьшить количество товара (объем работ, услуг) со ______ шт. до _______ шт. При этом цена контракта изменению не подлежит.

Прилагаем документы, подтверждающие наличие обстоятельств, влекущих  невозможность исполнения контракта.

Перечень приложений (варианты):

- письмо производителя о повышении цены на товар с указанием причин повышения цен, об отсутствии запасов на складе;

- сертификат Торгово-промышленной палаты о форс-мажоре;

- другие документы.

Дата									подпись

Рекомендуемая форма Уведомления

поставщика (подрядчика, исполнителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Руководителю _____________

(наименование поставщика, подрядчика, исполнителя)

__________________________

Об отказе в заключении

дополнительного соглашения к контракту

В ответ на обращение о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту _______________________ (указываются реквизиты поступившего обращения поставщика (подрядчика, исполнителя): его входящий номер и дата)  ______________________________ (указываются реквизиты контракта: наименование, его номер и дата) уведомляем об отказе в заключении дополнительного соглашения ввиду отсутствия целесообразности таких изменений.

Обоснование принятого решения: ___________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Руководитель заказчика                                                          __________   ФИО

(подпись)

Рекомендуемая форма Решения заказчика

Решение заказчика

____________________________

(наименование заказчика

Заказчик ______________________________, на основании ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с обращением поставщика (подрядчика, исполнителя) _________________ по контракту на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг): ___________ (указать предмет контракта) № _______, заключенного «__» _________ 20_ года, ИКЗ _______________, принял решение о необходимости изменений существенных условий заключенного контракта в части уменьшения количества товара (объема работ, услуг) с _____ шт. до _____ шт.  по позициям Приложения № 1 к контракту  «Спецификация» (прилагается). При этом цена контракта изменению не подлежит.

Решение принято ввиду возникновения независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, с учетом  сохранившейся потребности в поставке товара (выполнении работ, оказании услуг).

Просим согласовать принятое решение.

Перечень приложений:

- Копия заключенного контракта, содержащего информацию о предмете закупки, цене, сроке исполнения обязательств, сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), реквизиты контракта.

- Проект дополнительного соглашения

- Документы и материалы, подтверждающие невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями (это должны быть документы, направленные при обращении поставщика(подрядчика, исполнителя) – например, письмо производителя о повышении цены на товар с указанием причин повышения цен,  сертификат Торгово-промышленной палаты о форс-мажоре,  другие документы).

- Финансово-экономическое обоснование цены контракта, включающее  мониторинг цен на поставляемый товар с характеристиками, указанными в Спецификации к заключенному контракту.

5. Измененная Спецификация к контракту.

Дата									подпись

Рекомендуемая  Форма финансово-экономического обоснования  цены контракта

| № п/п | Наименова-ние товара (работ, услуг) | Коли-чество (объем) | Едини-цы измере-ния | Источник информации 1 |  | Источник информации 2 |  | Источник информации 3 |  | Предлагаемая для включения в контракт цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |  |
| 1 |  |  | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |

Дата подготовки информации _______________________

Источник финансирования контракта _________________

Лимит бюджетных обязательств ______________________

Рекомендуемые формы документов работы комиссии

Рекомендуемая форма Приказа/Распоряжения о создании ведомственной комиссии

П Р И К А З/Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«_____»________________20___ г.		                №__________

О создании ведомственной комиссии

В соответствии с Порядком изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Белгородской области, заключенных до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие                          от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области                                  от «21» марта 2022 года № 154-пп  (далее – Порядок)                     приказываю:

1. Создать и утвердить следующий состав Ведомственной комиссии (далее – Комиссия):

| ФИО | - должность, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность, секретарь комиссии |

2. Комиссии осуществлять оценку решений заказчиков о необходимости заключения дополнительных соглашений к контрактам, а также представленной к ним информации и документов, поступивших от подведомственных заказчиков в установленном порядке.

3. Уведомлять заказчика, направившего обращение, о дате и времени заседания Комиссии для обеспечения участия в нем своего представителя для дачи пояснений по существу направленного решения. При этом отсутствие представителя заказчика на заседании не препятствует проведению заседания.

4. По результатам рассмотрения принять решение о согласовании изменения существенных условий контракта или об отсутствии целесообразности таких изменений.

5. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

6.	Решения Комиссии оформлять протоколом.

7. Уведомлять заказчиков о принятом решении  в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения.

8.	Комиссия осуществляет свои полномочия в срок до 01 января 2024 года.

Руководитель ГРБС                                                         __________   ФИО

Приказ подготовил:

Должность                                                                      ___________  ФИО

Примечание:

Рекомендуемый состав членов Комиссии не менее 5 человек.

В состав Комиссии преимущественно включаются лица – представители контрактной службы ГРБС, контрактный управляющий ГРБС, представители правового и экономического отделов, а также лица, обладающие специальными знаниями по предмету закупки.

Рекомендуемая форма Протокола заседания ведомственной комиссии

ПРОТОКОЛ №____

ЗАСЕДАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

_____________________________

(указывается наименование органа государственной власти (государственного органа), органа управления государственным внебюджетным фондом)

________________	                                                _______________

(место проведения заседания) 	                           (дата проведения  заседания)

Заседание начато: _____ часов _____ минут.

Заседание окончено: _____ часов _____ минут.

На заседании Ведомственной комиссии, назначенной приказом  от __________  № _____ (указываются реквизиты приказа о создании комиссии), присутствовали следующие члены комиссии:

| ФИО | - должность, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность, секретарь комиссии |

Заседание проходит с участием представителя заказчика ____________________________________________________________________ (указывается его ФИО, должность)

без участия представителя заказчика (указать необходимое).

Повестка дня:

Рассмотрение  обращение заказчика _____________ (указывается наименование заказчика) о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту ________________________________________________ (указываются реквизиты поступившего обращения, его входящий номер и дата)  __________________________________________________________________

(указываются реквизиты контракта: наименование, его номер и дата).

Докладчик: ФИО члена Ведомственной комиссии.

По указанному  вопросу слушали:

__________________________________________________________________

Выступили: ____________________________________________________________________.

Вопросы к _________________ (должность, Ф.И.О.) и ответы на них: ________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Голосовали:

«за»_______ голосов;

«против» _______ голосов;

«воздержалось» _______ голосов.

Приняли решение согласовать изменение существенных условий контракта/об отсутствии целесообразности изменений условий контракта.

Председатель ведомственной  комиссии: _____________ (подпись/Ф.И.О.)

Секретарь ведомственной комиссии:       _____________ (подпись/Ф.И.О.)

Члены ведомственной комиссии:              _____________ (подпись/Ф.И.О.)

_____________ (подпись/Ф.И.О.)

______________ (подпись/Ф.И.О.)

Рекомендуемая форма Уведомления ведомственной комиссии

о принятом решении

УВЕДОМЛЕНИЕ

Руководителю ___________ (наименование подведомственного заказчика) __________________________ (ФИО)

О согласовании/об отказе в согласовании

изменения существенных условий контракта

В ответ на обращение о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту _______________________ (указываются реквизиты поступившего обращения: его входящий номер и дата)  ______________________________ (указываются реквизиты контракта: наименование, его номер и дата) и в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года   № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Порядком изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Белгородской области, заключенных до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от «21» марта 2022 года № 154-пп, на основании протокола заседания Ведомственной комиссии от «____» _______________  20____ года № ____    (далее  – Протокол) уведомляем о согласовании изменения существенных условий контракта/об отказе в согласовании существенных условий контракта ввиду отсутствия целесообразности таких изменений (указать необходимое). Копия Протокола прилагается.

Председатель

ведомственной комиссии                                                 __________   ФИО

(подпись)

Рекомендуемая форма проекта Дополнительного соглашения

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____

к контракту № ________ от ___________

на поставку _______________________

| г. _________________ | «_____» ___________ 202__ год |
| --- | --- |

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании ____________ с одной стороны, и _________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ______, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании Распоряжения Правительства Белгородской области  № ______от ________  г., в связи с возникновением независящих от Сторон контракта № _______ от _______г. (далее- контракт) обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменение в Приложение № 1 к контракту «Спецификация» («Техническое задание»). Изложить Приложение №1 к контракту «Спецификация» («Техническое задание») в редакции, прилагаемой к настоящему дополнительному соглашению.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Контрактом.

3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Контракта, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его подписания (с даты последней подписи).

Заказчик						Поставщик

_______________ ФИО				_____________ ФИО

Приложение 1

Описание объекта закупки

Спецификация на поставку товара /Техническое задание

_____________________________

…

Заказчик						Поставщик

_______________ ФИО				_____________ ФИО

Рекомендуемая форма Уведомления

В Управление государственного

финансового контроля Белгородской

области

Уведомление

Настоящим уведомляем, что на основании Распоряжения Правительства Белгородской области  № _____ от _________г., в соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с возникновением независящих от сторон контракта № _______ от _______г. обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения _______________ (наименование заказчика) и ______________________ (наименование поставщика(подрядчика, исполнителя), ИНН поставщика (подрядчика, исполнителя)) заключили Дополнительное соглашение об изменении существенных условий контракта: уменьшение количества товара (объема работ, услуг) без изменения цены контракта.

Приложение:

- Копия протокола Ведомственной комиссии

- Копия подписанного дополнительного соглашения

Дата									Подпись

Случай 7

Изменение существенных условий контракта – изменение характеристик без изменения цены контракта

Изменить существенные условия можно по соглашению сторон только в уже заключенных контрактах, причем эти контракты должны быть заключены по Федеральному закону от 05.04.2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе).

С целью изменения существенных условий заключенных контрактов, поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет в адрес заказчика обращение с предложением об изменении существенных условий контракта с приложением к нему документов, содержащих причинно-следственную связь между невозможностью исполнения контракта на прежних условиях и возникшими обстоятельствами непреодолимой силы (Рекомендуемая форма обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) прилагается).

При поступлении обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактная служба (контрактный управляющий) изучает поступившее обращение поставщика (подрядчика, исполнителя). В течение 3 рабочих дней со дня регистрации обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик принимает одно из следующих решений:

1. Обоснованно отказать поставщику (подрядчику, исполнителю) в изменении существенных условий контракта и продолжить исполнение контракта на условиях заключенного контракта, уведомив сторону контракта (Рекомендуемая форма Уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) прилагается).

2. Принять решение о внесении изменений в контракт. Изменения, вносимые в контракт, должны осуществляться с учетом положений ч. 1.3.-1.6. статьи 95 Закона о контрактной системе.

В случае принятия решения о внесении изменений в контракт заказчик формирует документ – Решение (Рекомендуемая форма Решения заказчика прилагается) – и направляет его для согласования в профильное министерство Белгородской области, являющееся главным распорядителем средств бюджета (далее ГРБС), подведомственным учреждением которого оно является.

Для подготовки финансово-экономического обоснование цены контракта необходимо изучить рынок цен на закупаемые товары (работы, услуги) на день принятия Решения о внесении изменений в контракт. С этой целью рекомендуется запросить коммерческие предложения поставщиков с актуальными ценами на предлагаемый к поставке товар с измененными функциональными, качественными характеристиками, на выполняемые работы, оказываемые услуги с измененными характеристиками. Изменение функциональных, качественных характеристик без изменения цены контракта возможно в случае, если по результатам такого мониторинга установлено, что указанные изменения не влекут уменьшение цены контракта. В качестве источника информации может использоваться общедоступная информация о ценах товаров, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц – актуальная! Заказчик вправе разместить запрос цен в Единой информационной системе в сфере закупок. Ориентировать запросы цен надо на рынок, исключающий поставки товара из иностранных государств и территорий, совершающие в отношении России недружественные действия (Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 года № 430-р).

(Рекомендуемая форма финансово-экономического обоснования цены контракта прилагается).

При каждом ГРБС создаются ведомственные комиссии, которые осуществляют оценку представленных заказчиком документов и информации, в том числе контроль не превышения средств бюджета, выделенных для этих целей, и в  течение 3 рабочих дней со дня регистрации поступившего Решения заказчика уведомляют его об одном из принятых решений:

1. Согласовать решение заказчика об изменении существенных условий контракта.

2. Отказать в согласовании решения заказчика об изменении существенных условий контракта.

Заказчик уведомляется о принятом ведомственной комиссией решении путем направления ему соответствующего уведомления с приложением копии протокола заседания комиссии (Рекомендуемые формы документов работы комиссии прилагаются).

В случаи принятия положительного решения заказчик в течение 2 рабочих дней со дня принятия ведомственной комиссией решения оформляет проект распоряжения Правительства Белгородской области о праве заказчика изменить существенные условия контракта и направляет его в установленном порядке на согласование.

ГРБС вправе по обращению заказчика или по собственной инициативе оформить проект распоряжения Правительства Белгородской области и направить его в установленном порядке на согласование самостоятельно. При этом в таком проекте ГРБС вправе предусмотреть возможность изменения существенных условий контрактов нескольких заказчиков (Рекомендуемая форма Распоряжения Правительства Белгородской области прилагается).

На основании утвержденного распоряжения Правительства Белгородской области заказчик имеет право заключить дополнительное соглашение к контракту. В случае изменения контракта, сведения об изменении контракта направляются им в Реестр контрактов, в соответствии с нормами ст. 103 Закона о контрактной системе.

В течение 3 рабочих дней, следующих за днем заключения дополнительного соглашения, заказчик уведомляет Управление государственного финансового контроля Белгородской области о заключении дополнительного соглашения (Рекомендуемая форма Уведомления прилагается).

Рекомендуемая форма обращения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Руководителю

_____________________

(наименование заказчика)

_____________________

(ФИО)

На основании ч. 65.1. ст. 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года      № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), в связи с возникновением обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта на поставку (выполнение, оказание)  _____________ (указать предмет контракта) № ______, заключенного _______ 20__ года, ИКЗ___________________ на условиях заключенного контракта, просим внести изменение в контракт, изменив следующие существенные условия контракта: предлагаем изменить функциональные, качественные характеристики объекта  закупки.

Прилагаем документы, подтверждающие наличие обстоятельств, влекущих  невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями.

Перечень приложений (варианты):

- спецификация на поставку товара с измененными функциональными, качественными характеристиками товара/ техническое задание на выполнение работ, оказание услуг с измененными характеристиками;

- сертификат Торгово-промышленной палаты  РФ о форс-мажоре;

- письмо производителя (официального дилера)  о наличии товара на складе с характеристиками, предлагаемыми к поставке;

- письмо производителя о замене комплектующих оборудования;

- письмо производителя (официального дилера)  об изменении логистики поставки комплектующих оборудования;

- письмо производителя о снятии продукции с производства;

- другие документы.

Дата									подпись

Рекомендуемая форма Уведомления

поставщика (подрядчика, исполнителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Руководителю _____________ (наименование поставщика, подрядчика, исполнителя) __________________________

Об отказе в заключении

дополнительного соглашения к контракту

В ответ на обращение о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту _______________________ (указываются реквизиты поступившего обращения поставщика (подрядчика, исполнителя): его входящий номер и дата)  ______________________________ (указываются реквизиты контракта: наименование, его номер и дата) уведомляем об отказе в заключении дополнительного соглашения ввиду отсутствия целесообразности таких изменений.

Обоснование принятого решения: ___________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Руководитель заказчика                                                          __________   ФИО

(подпись)

Рекомендуемая форма Решения заказчика

Решение заказчика

____________________________

(наименование заказчика)

Заказчик ______________________________, на основании ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с обращением поставщика (подрядчика, исполнителя) _________________ по контракту на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг): ___________ (указать предмет контракта) № _______, заключенного «__» _________ 20_ года, ИКЗ _______________, принял решение о необходимости изменений существенных условий заключенного контракта в части изменения функциональных, качественных характеристик объекта  закупки.

Решение принято ввиду возникновения независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, с учетом сохранившейся потребности заказчика в поставке товара (выполнении работ, оказании услуг).

Просим согласовать принятое решение.

Перечень приложений:

1. Копия заключенного контракта, содержащего информацию о предмете закупки, цене контракта, сроке исполнения обязательств, сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), реквизиты, наименование контракта.

2. Предложение об изменении существенных условий контракта, включая спецификацию на поставку товара с измененными функциональными, качественными характеристиками товара, техническое задание на выполнение работ, оказание услуг с измененными характеристиками.

3. Проект дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта.

4. Документы и материалы, подтверждающие наличие независящих от сторон контракта, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями (это должны быть документы, направленные при обращении поставщика (подрядчика, исполнителя) – например, сертификат Торгово-промышленной палаты  РФ о форс-мажоре; письмо производителя о наличии товара на складе с характеристиками, предлагаемыми к поставке; письмо производителя о замене комплектующих оборудования;  письмо производителя об изменении логистики поставки комплектующих оборудования; письмо производителя о снятии продукции с производства; другие документы)

- Финансово-экономическое обоснование цены контракта, включающее  мониторинг цен на предлагаемый к поставке товар с измененными функциональными, качественными характеристиками, на выполняемые работы, оказываемые услуги с измененными характеристиками.

Дата									подпись

Рекомендуемая  Форма финансово-экономического обоснования  цены контракта

| № п/п | Наименова-ние товара (работ, услуг) | Коли-чество (объем) | Единицы измере-ния | Источник информации 1 |  | Источник информации 2 |  | Источник информации 3 |  | Предлагаемая для включения в контракт цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дата подготовки информации _______________________

Источник финансирования контракта _________________

Лимит бюджетных обязательств ______________________

РекомендуемЫЕ формЫ ДОКУМЕНТОВ РАБОТЫ КОМИССИИ

Рекомендуемая форма Приказа/Распоряжения

о создании ведомственной комиссии

П Р И К А З/Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«_____»________________20___ г.		                №__________

О создании ведомственной комиссии

В соответствии с Порядком изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Белгородской области, заключенных до 1 января                         2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие                          от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области                                  от 21 марта 2022 года №154-пп   (далее – Порядок) приказываю:

- Создать и утвердить следующий состав Ведомственной комиссии (далее – Комиссия):

| ФИО | - должность, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность, секретарь комиссии |

2. Комиссии осуществлять оценку решений заказчиков о необходимости заключения дополнительных соглашений к контрактам, а также представленной к ним информации и документов, поступивших от подведомственных заказчиков в установленном порядке.

3. Уведомлять заказчика, направившего обращение, о дате и времени заседания Комиссии для обеспечения участия в нем своего представителя для дачи пояснений по существу направленного решения. При этом отсутствие представителя заказчика на заседании не препятствует проведению заседания.

4. По результатам рассмотрения принять решение о согласовании изменения существенных условий контракта или об отсутствии целесообразности таких изменений.

5. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

6. Решения Комиссии оформлять протоколом.

7.  Уведомлять заказчиков о принятом решении  в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения.

8.	Комиссия осуществляет свои полномочия в срок до 01 января 2024 года.

Руководитель ГРБС                                   __________   ФИО

Приказ подготовил:

Должность                                                 ___________  ФИО

Примечание:

Рекомендуемый состав членов Комиссии не менее 5 человек.

В состав Комиссии преимущественно включаются лица – представители контрактной службы ГРБС, контрактный управляющий ГРБС,  представители правового и экономического отделов, а также лица, обладающие специальными знаниями по предмету закупки.

Рекомендуемая форма Протокола заседания ведомственной комиссии

ПРОТОКОЛ №____

ЗАСЕДАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

_____________________________

(указывается наименование органа государственной власти (государственного органа), органа управления государственным внебюджетным фондом)

________________	                                                _______________

(место проведения заседания) 	                           (дата проведения  заседания)

Заседание начато: _____ часов _____ минут.

Заседание окончено: _____ часов _____ минут.

На заседании Ведомственной комиссии, назначенной приказом  от __________  № _____ (указываются реквизиты приказа о создании комиссии), присутствовали следующие члены комиссии:

| ФИО | - должность, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность, секретарь комиссии |

Заседание проходит с участием представителя заказчика ____________________________________________________________________ (указывается его ФИО, должность)

без участия представителя заказчика (указать необходимое).

Повестка дня:

Рассмотрение  обращение заказчика _____________ (указывается наименование заказчика) о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту ________________________________________________ (указываются реквизиты поступившего обращения, его входящий номер и дата)  __________________________________________________________________

(указываются реквизиты контракта: наименование, его номер и дата).

Докладчик: ФИО члена Ведомственной комиссии.

По указанному  вопросу слушали:

__________________________________________________________________

Выступили: ___________________________________________________________________.

Вопросы к _________________ (должность, Ф.И.О.) и ответы на них: ________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Голосовали:

«за»_______ голосов;

«против» _______ голосов;

«воздержалось» _______ голосов.

Приняли решение согласовать изменение существенных условий контракта/об отсутствии целесообразности изменений условий контракта.

Председатель ведомственной  комиссии: _____________ (подпись/Ф.И.О.)

Секретарь ведомственной комиссии:       _____________ (подпись/Ф.И.О.)

Члены ведомственной комиссии:              _____________ (подпись/Ф.И.О.)

_____________ (подпись/Ф.И.О.)

______________ (подпись/Ф.И.О.)

Рекомендуемая форма Уведомления ведомственной комиссии о принятом решении

УВЕДОМЛЕНИЕ

Руководителю ___________ (наименование подведомственного заказчика) __________________________ (ФИО)

О согласовании/об отказе в согласовании

изменения существенных условий контракта

В ответ на обращение о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту _______________________ (указываются реквизиты поступившего обращения: его входящий номер и дата)  ______________________________ (указываются реквизиты контракта: наименование, его номер и дата) и в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года   № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Порядком изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Белгородской области, заключенных до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 21 марта 2022 года №154-пп,  на основании протокола заседания Ведомственной комиссии                             от «____» _______________  20____ года № ____    (далее  – Протокол) уведомляем о согласовании изменения существенных условий контракта/об отказе в согласовании существенных условий контракта ввиду отсутствия целесообразности таких изменений (указать необходимое). Копия Протокола прилагается.

Председатель

ведомственной комиссии                                                 __________   ФИО

(подпись)

Рекомендуемая форма проекта Дополнительного соглашения

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____

к контракту № ________ от ___________

на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг _______________________

| г. _________________ | «__»___________ 202__ год |
| --- | --- |

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании ____________ с одной стороны, и _________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик» («Исполнитель», «Подрядчик»), в лице _____________, действующего на основании ______, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании Распоряжения Правительства Белгородской области  № ______от ________  г., в соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с возникновением независящих от Сторон контракта № _______ от _______г. (далее - контракт) обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изложить Приложение №1 к контракту «Спецификация» («Техническое задание») в редакции, прилагаемой к настоящему дополнительному соглашению.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Контрактом.

3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Контракта, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его подписания (с даты последней подписи).

Заказчик						Поставщик (Исполнитель, Подрядчик)

_______________ ФИО				_____________ ФИО

Приложение 1

Описание объекта закупки

Спецификация на поставку товара /Техническое задание

на выполнение работ, оказание услуг _____________________________

Заказчик						Поставщик

_______________ ФИО				_____________ ФИО

Рекомендуемая форма Уведомления

В Управление государственного

финансового контроля

Белгородской области

Уведомление

Настоящим уведомляем, что на основании Распоряжения Правительства Белгородской области  № _____ от _________г., в соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с возникновением независящих от сторон контракта № _______ от _______г. обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения _______________ (наименование заказчика) и ______________________ (наименование поставщика (подрядчика, исполнителя), ИНН поставщика (подрядчика, исполнителя)) заключили Дополнительное соглашение об изменении существенных условий контракта: изменение функциональных, качественных характеристик объекта закупки.

Приложение:

- Копия протокола Ведомственной комиссии

- Копия подписанного дополнительного соглашения

Дата									Подпись

Случай 8

Изменение существенных условий контракта – изменение характеристик, страны происхождения товара, производителя без изменения цены контракта

Изменить существенные условия можно по соглашению сторон только в уже заключенных контрактах, причем эти контракты должны быть заключены по Федеральному закону от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

С целью изменения существенных условий заключенных контрактов, поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет в адрес заказчика обращение с предложением об изменении существенных условий контракта с приложением к нему документов, содержащих причинно-следственную связь между невозможностью исполнения контракта на прежних условиях и возникшими обстоятельствами непреодолимой силы (Рекомендуемая форма обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) прилагается).

При поступлении обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактная служба (контрактный управляющий) изучает поступившее обращение поставщика (подрядчика, исполнителя). В течение 3 рабочих дней со дня регистрации обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик принимает одно из следующих решений:

1. Обоснованно отказать поставщику (подрядчику, исполнителю) в изменении существенных условий контракта и продолжить исполнение контракта на условиях заключенного контракта, уведомив сторону контракта (Рекомендуемая форма Уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) прилагается).

2. Принять решение о внесении изменений в контракт. Изменения, вносимые в контракт, должны осуществляться с учетом положений ч. 1.3.-1.6. статьи 95 Закона о контрактной системе.

Примечание:

При исполнении контракта на поставку товаров допускается замена страны происхождения товара при условии соблюдения положений статьи 14 Закона о контрактной системе «Применение национального режима при осуществлении закупок», а также принятых во исполнение указанной нормы подзаконных нормативно-правовых актов.

В случае если, положения статьи 14 Закона о контрактной системе к закупке, по результатам которой заключен контракт, не применялись, при замене страны происхождения товара рекомендуется отдавать предпочтения товарам, происходящим из государств – членов Евразийского экономического союза, а также иностранных государств, не вводивших в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера.

В случае принятия решения о внесении изменений в контракт заказчик формирует документ – Решение (Рекомендуемая форма Решения заказчика прилагается) – и направляет его для согласования в профильное министерство Белгородской области, являющееся главным распорядителем средств бюджета (далее ГРБС), подведомственным учреждением которого оно является.

Для подготовки финансово-экономического обоснование цены контракта необходимо изучить рынок цен на закупаемые товары на день принятия Решения о внесении изменений в контракт. С этой целью рекомендуется запросить коммерческие предложения поставщиков с актуальными ценами на предлагаемый к поставке товар с измененными функциональными, качественными характеристиками.

Изменение функциональных, качественных характеристик, страны происхождения, производителя товара  без изменения цены контракта возможно в случае, если по результатам такого мониторинга установлено, что указанные изменения не влекут уменьшение цены контракта. В качестве источника информации может использоваться общедоступная информация о ценах товаров, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц – актуальная! Заказчик вправе разместить запрос цен в Единой информационной системе в сфере закупок. Ориентировать запросы цен надо на рынок, исключающий поставки товара из иностранных государств и территорий, совершающие в отношении России недружественные действия (Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 года № 430-р).

(Рекомендуемая форма финансово-экономического обоснования цены контракта прилагается).

При каждом ГРБС создаются ведомственные комиссии, которые осуществляют оценку представленных заказчиком документов и информации, в том числе контроль не превышения средств бюджета, выделенных для этих целей, и в  течение 3 рабочих дней со дня регистрации поступившего Решения заказчика уведомляют его об одном из принятых решений:

1. Согласовать решение заказчика об изменении существенных условий контракта.

2. Отказать в согласовании решения заказчика об изменении существенных условий контракта.

Заказчик уведомляется о принятом ведомственной комиссией решении путем направления ему соответствующего уведомления с приложением копии протокола заседания комиссии (Рекомендуемые формы документов работы комиссии прилагаются).

В случаи принятия положительного решения заказчик в течение 2 рабочих дней со дня принятия ведомственной комиссией решения оформляет проект распоряжения Правительства Белгородской области о праве заказчика изменить существенные условия контракта и направляет его в установленном порядке на согласование.

ГРБС вправе по обращению заказчика или по собственной инициативе оформить проект распоряжения Правительства Белгородской области и направить его в установленном порядке на согласование самостоятельно. При этом в таком проекте ГРБС вправе предусмотреть возможность изменения существенных условий контрактов нескольких заказчиков (Рекомендуемая форма Распоряжения Правительства Белгородской области прилагается).

На основании утвержденного распоряжения Правительства Белгородской области заказчик имеет право заключить дополнительное соглашение к контракту. В случае изменения контракта, сведения об изменении контракта направляются им в Реестр контрактов, в соответствии с нормами ст. 103 Закона о контрактной системе.

В течение 3 рабочих дней, следующих за днем заключения дополнительного соглашения, заказчик уведомляет Управление государственного финансового контроля Белгородской области о заключении дополнительного соглашения (Рекомендуемая форма Уведомления прилагается).

Рекомендуемая форма обращения поставщика

Руководителю

_____________________

(наименование заказчика)

_____________________

(ФИО)

На основании части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля                2013 года      № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) в связи с возникновением обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта на поставку товара  _____________ (указать предмет контракта) № ______, заключенного _________ 20__ года, ИКЗ___________________ на условиях заключенного контракта, просим внести изменение в контракт, изменив следующие существенные условия контракта: предлагаем изменить функциональные, качественные характеристики объекта  закупки, страну происхождения товара, производителя товара.

Прилагаем документы, подтверждающие наличие обстоятельств, влекущих  невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями.

Перечень приложений (варианты):

- спецификация на поставку товара с измененными функциональными, качественными характеристиками, с измененными страной происхождения и производителем товара;

- сертификат Торгово-промышленной палаты  РФ о форс-мажоре;

- письмо производителя (официального дилера)  о невозможности поставки товара иностранного происхождения, страной происхождения которого является государство, вошедшее в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 05 марта 2022 года № 430-р;

- письмо производителя (официального дилера)  о невозможности логистики товара иностранного происхождения;

- письмо производителя о снятии продукции с производства;

- письмо производителя (официального дилера)  о наличии товара на складе с характеристиками, предлагаемыми к поставке;

- другие документы.

Дата									подпись

Рекомендуемая форма Уведомления

поставщика

УВЕДОМЛЕНИЕ

Руководителю _____________ (наименование поставщика) __________________________

Об отказе в заключении

дополнительного соглашения к контракту

В ответ на обращение о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту _______________________ (указываются реквизиты поступившего обращения поставщика: его входящий номер и дата)  ______________________________ (указываются реквизиты контракта: наименование, его номер и дата) уведомляем об отказе в заключении дополнительного соглашения ввиду отсутствия целесообразности таких изменений.

Обоснование принятого решения: ___________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Руководитель заказчика                                                       __________   ФИО

(подпись)

Рекомендуемая форма Решения заказчика

Решение заказчика

____________________________

(наименование заказчика)

Заказчик ______________________________, на основании части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с обращением поставщика  _________________ по контракту на поставку товара: ___________ (указать предмет контракта)                       № _______, заключенного «__» _________ 20_ года, ИКЗ _______________, принял решение о необходимости изменений существенных условий заключенного контракта в части изменения функциональных, качественных характеристик объекта  закупки, страны происхождения товара, производителя товара.

Решение принято ввиду возникновения независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, с учетом сохранившейся потребности заказчика в поставке товара (выполнении работ, оказании услуг).

Просим согласовать принятое решение.

Перечень приложений:

1. Копия заключенного контракта, содержащего информацию о предмете закупки, цене контракта, сроке исполнения обязательств, сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), реквизиты, наименование контракта.

2. Предложение об изменении существенных условий контракта, включая спецификацию на поставку товара с измененными функциональными, качественными характеристиками товара, измененными страной происхождения и производителем товара.

3. Проект дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта.

4. Документы и материалы, подтверждающие наличие независящих от сторон контракта, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями (это должны быть документы, направленные при обращении поставщика  – например, сертификат Торгово-промышленной палаты  РФ о форс-мажоре; письмо производителя (официального дилера)  о невозможности поставки товара иностранного происхождения, страной происхождения которого является государство, вошедшее в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 05 марта 2022 года № 430-р; письмо производителя (официального дилера)  о невозможности логистики товара иностранного происхождения; письмо производителя о снятии продукции с производства; письмо производителя (официального дилера)  о наличии товара на складе с характеристиками, предлагаемыми к поставке;  другие документы)

5. Финансово-экономическое обоснование цены контракта, включающее  мониторинг цен на предлагаемый к поставке товар с измененными функциональными, качественными характеристиками, измененными страной происхождения и производителем товара.

Дата									подпись

Рекомендуемая  Форма финансово-экономического обоснования  цены контракта

| № п/п | Наименова-ние товара (работ, услуг) | Коли-чество (объем) | Единицы измере-ния | Источник информации 1 |  | Источник информации 2 |  | Источник информации 3 |  | Предлагаемая для включения в контракт цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дата подготовки информации _______________________

Источник финансирования контракта _________________

Лимит бюджетных обязательств ______________________

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ДЖОКУМЕНТОВ РАБОТЫ КОМИССИИ

Рекомендуемая форма Приказа/Распоряжения

о создании ведомственной комиссии

П Р И К А З/Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«_____»________________20___ г.		                №__________

О создании ведомственной комиссии

В соответствии с Порядком изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Белгородской области, заключенных до 1 января                         2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие                          от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области                                  от 21 марта 2022 года №154-пп   (далее – Порядок) приказываю:

- Создать и утвердить следующий состав Ведомственной комиссии (далее – Комиссия):

| ФИО | - должность, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность, секретарь комиссии |

2. Комиссии осуществлять оценку решений заказчиков о необходимости заключения дополнительных соглашений к контрактам, а также представленной к ним информации и документов, поступивших от подведомственных заказчиков в установленном порядке.

3. Уведомлять заказчика, направившего обращение, о дате и времени заседания Комиссии для обеспечения участия в нем своего представителя для дачи пояснений по существу направленного решения. При этом отсутствие представителя заказчика на заседании не препятствует проведению заседания.

4. По результатам рассмотрения принять решение о согласовании изменения существенных условий контракта или об отсутствии целесообразности таких изменений.

5. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

6. Решения Комиссии оформлять протоколом.

7.  Уведомлять заказчиков о принятом решении  в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения.

8.	Комиссия осуществляет свои полномочия в срок до 01 января 2024 года.

Руководитель ГРБС                                           __________   ФИО

Приказ подготовил:

Должность                                                        ___________  ФИО

Примечание:

Рекомендуемый состав членов Комиссии не менее 5 человек.

В состав Комиссии преимущественно включаются лица – представители контрактной службы ГРБС, представители правового и экономического отделов, а также лица, обладающие специальными знаниями по предмету закупки.

Рекомендуемая форма Протокола заседания ведомственной комиссии

ПРОТОКОЛ №____

ЗАСЕДАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

_____________________________

(указывается наименование органа государственной власти (государственного органа), органа управления государственным внебюджетным фондом)

________________	                                                _______________

(место проведения заседания) 	                           (дата проведения  заседания)

Заседание начато: _____ часов _____ минут.

Заседание окончено: _____ часов _____ минут.

На заседании Ведомственной комиссии, назначенной приказом  от __________  № _____ (указываются реквизиты приказа о создании комиссии), присутствовали следующие члены комиссии:

| ФИО | - должность, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность, секретарь комиссии |

Заседание проходит с участием представителя заказчика ____________________________________________________________________ (указывается его ФИО, должность)

без участия представителя заказчика (указать необходимое).

Повестка дня:

Рассмотрение  обращение заказчика _____________ (указывается наименование заказчика) о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту ________________________________________________ (указываются реквизиты поступившего обращения, его входящий номер и дата)  __________________________________________________________________

(указываются реквизиты контракта: наименование, его номер и дата).

Докладчик: ФИО члена Ведомственной комиссии.

По указанному  вопросу слушали:

_________________________________________________________________

Выступили: ____________________________________________________________________.

Вопросы к _________________ (должность, Ф.И.О.) и ответы на них: _______________________________________________________________________________________________________________________________________.

Голосовали:

«за»_______ голосов;

«против» _______ голосов;

«воздержалось» _______ голосов.

Приняли решение согласовать изменение существенных условий контракта/об отсутствии целесообразности изменений условий контракта.

Председатель ведомственной  комиссии: _____________ (подпись/Ф.И.О.)

Секретарь ведомственной комиссии:       _____________ (подпись/Ф.И.О.)

Члены ведомственной комиссии:              _____________ (подпись/Ф.И.О.)

_____________ (подпись/Ф.И.О.)

______________ (подпись/Ф.И.О.)

Рекомендуемая форма Уведомления ведомственной комиссии о принятом решении

УВЕДОМЛЕНИЕ

Руководителю ___________ (наименование подведомственного заказчика) __________________________ (ФИО)

О согласовании/об отказе в согласовании

изменения существенных условий контракта

В ответ на обращение о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту _______________________ (указываются реквизиты поступившего обращения: его входящий номер и дата)  ______________________________ (указываются реквизиты контракта: наименование, его номер и дата) и в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года   № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Порядком изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Белгородской области, заключенных до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 21 марта 2022 года №154-пп,  на основании протокола заседания Ведомственной комиссии                             от «____» _______________  20____ года № ____    (далее  – Протокол) уведомляем о согласовании изменения существенных условий контракта/об отказе в согласовании существенных условий контракта ввиду отсутствия целесообразности таких изменений (указать необходимое). Копия Протокола прилагается.

Председатель

ведомственной комиссии                                                 __________   ФИО

(подпись)

Рекомендуемая форма проекта Дополнительного соглашения

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____

к контракту № ________ от ___________

на поставку _______________________

| г. _________________ | «__»___________ 202__ год |
| --- | --- |

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании ____________ с одной стороны, и _________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ______, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ                        «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании Распоряжения Правительства Белгородской области  № ______от ________  г., в связи с возникновением независящих от Сторон контракта № _______ от _______г. (далее - контракт) обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изложить Приложение №1 к контракту «Спецификация» в редакции, прилагаемой к настоящему дополнительному соглашению.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Контрактом.

3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Контракта, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его подписания (с даты последней подписи).

Заказчик						Поставщик

_______________ ФИО				_____________ ФИО

Приложение 1

Описание объекта закупки

Спецификация

на поставку товара _______________

…

Заказчик						Поставщик

_______________ ФИО				_____________ ФИО

Рекомендуемая форма Уведомления

В Управление государственного

финансового контроля

Белгородской области

Уведомление

Настоящим уведомляем, что на основании Распоряжения Правительства Белгородской области  № _____ от _________г., в соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с возникновением независящих от сторон контракта № _______ от _______г. обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения _______________ (наименование заказчика) и ______________________ (наименование поставщика (подрядчика, исполнителя), ИНН поставщика (подрядчика, исполнителя)) заключили Дополнительное соглашение об изменении существенных условий контракта: изменение функциональных, качественных характеристик объекта закупки,   страны происхождения товара, производителя товара.

Приложение:

- Копия протокола Ведомственной комиссии

- Копия подписанного дополнительного соглашения

Дата						Подпись

Случай 9

Изменение существенных условий контракта – заказчик-ГРБС

Изменить существенные условия можно по соглашению сторон только в уже заключенных контрактах, причем эти контракты должны быть заключены                   в соответствии с Законом о контрактной системе.

С целью изменения существенных условий заключенных контрактов, поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет в адрес заказчика-ГРБС  обращение с предложением об изменении существенных условий контракта              с приложением к нему документов, содержащих причинно-следственную связь между невозможностью исполнения контракта на прежних условиях и возникшими обстоятельствами непреодолимой силы (Рекомендуемая форма обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) прилагается).

При поступлении обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактная служба (контрактный управляющий) заказчика-ГРБС изучает поступившее обращение поставщика (подрядчика, исполнителя).                                           В течение 3 рабочих дней со дня регистрации обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик принимает одно из следующих решений:

1. Обоснованно отказать поставщику (подрядчику, исполнителю) в изменении существенных условий контракта и продолжить исполнение контракта на условиях заключенного контракта, уведомив сторону контракта (Рекомендуемая форма Уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) прилагается).

2. Принять решение о внесении изменений в контракт. Изменения, вносимые в контракт, должны осуществляться с учетом положений ч. 1.3.-1.6. статьи 95 Закона о контрактной системе.

В случае принятия решения о внесении изменений в контракт заказчик-ГРБС формирует документ – Решение (Рекомендуемая форма Решения заказчика прилагается) – и направляет его для согласования в созданную в данном органе Ведомственную Комиссию.

Для подготовки финансово-экономического обоснование цены контракта необходимо изучить рынок цен на закупаемые товары (работы, услуги) на день принятия Решения о внесении изменений в контракт. С этой целью рекомендуется запросить коммерческие предложения поставщиков с актуальными ценами товаров на условиях, указанных в заключенном контракте. Может использоваться общедоступная информация о ценах товаров, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц – актуальная! Заказчик вправе разместить запрос цен в Единой информационной системе в сфере закупок. Ориентировать запросы цен надо на рынок, исключающий поставки товара из иностранных государств и территорий, совершающие в отношении России недружественные действия (Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 года № 430-р). (Рекомендуемая форма финансово-экономического обоснования цены контракта прилагается).

Ведомственная комиссия заказчика-ГРБС осуществляет оценку представленных документов и информации, в том числе контроль                                   не превышения средств бюджета, выделенных для этих целей, и в  течение 3 рабочих дней со дня поступления Решения уведомляет представителя контрактной службы (контрактного управляющего) его об одном из принятых решений:

1. Согласовать Решение об изменении существенных условий контракта.

2. Отказать в согласовании Решения об изменении существенных условий контракта.

Представитель контрактной службы (контрактный управляющий) уведомляется о принятом ведомственной комиссией решении путем направления соответствующего уведомления с приложением копии протокола заседания комиссии (Рекомендуемые формы документов работы комиссии прилагаются).

В случаи принятия положительного решения контрактная служба (контрактный управляющий) заказчика-ГРБС  в течение 2 рабочих дней со дня принятия ведомственной комиссией решения оформляет проект распоряжения Правительства Белгородской области о праве заказчика изменить существенные условия контракта и направляет его в установленном порядке на согласование.

На основании утвержденного распоряжения Правительства Белгородской области заказчик-ГРБС имеет право заключить дополнительное соглашение к контракту. В случае изменения контракта, сведения об изменении контракта направляются им в Реестр контрактов, в соответствии с нормами ст. 103 Закона о контрактной системе.

В течение 3 рабочих дней, следующих за днем заключения дополнительного соглашения, заказчик-ГРБС уведомляет Управление государственного финансового контроля Белгородской области о заключении дополнительного соглашения (Рекомендуемая форма Уведомления прилагается).

Рекомендуемая форма обращения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Руководителю

_____________________

(наименование заказчика)

_____________________

(ФИО)

На основании ч. 65.1. ст. 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с возникновением обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг)  _____________ (указать объект контракта) № ______, заключенного _______ 20__ года, ИКЗ___________________ на условиях заключенного контракта, просим внести изменение в контракт, изменив следующие существенные условия контракта: предлагаем …...

Прилагаем документы, подтверждающие наличие обстоятельств, влекущих  невозможность исполнения контракта.

Перечень приложений (варианты):

- письмо производителя о повышении цены на товар с указанием причин повышения цен;

- письмо производителя об отсутствии товара на складе;

- сертификат Торгово-промышленной палаты о форс-мажоре;

- другие документы.

Дата									подпись

Рекомендуемая форма Уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Руководителю _____________

(наименование поставщика,

подрядчика, исполнителя)

__________________________

Об отказе в заключении

дополнительного соглашения к контракту

В ответ на обращение о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту _______________________ (указываются реквизиты поступившего обращения поставщика (подрядчика, исполнителя): его входящий номер и дата)  ______________________________ (указываются реквизиты контракта: наименование, его номер и дата) уведомляем об отказе в заключении дополнительного соглашения ввиду отсутствия целесообразности таких изменений.

Обоснование принятого решения: ______________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Руководитель заказчика                                                          __________   ФИО

(подпись)

Рекомендуемая форма Решения заказчика

Решение заказчика

____________________________

(наименование заказчика

Заказчик ______________________________, на основании ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с обращением поставщика (подрядчика, исполнителя) _________________ по контракту на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг): ___________ (указать объект закупки)                     № _______, заключенного «__» _________ 20_ года, ИКЗ _______________, принял решение о необходимости изменений существенных условий заключенного контракта в части …….

Решение принято ввиду возникновения независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, с учетом сохранившейся потребности заказчика в поставке товара (выполнения работ, оказании услуг).

Просим согласовать принятое решение.

Перечень приложений:

1. Копия заключенного контракта, содержащего информацию о предмете закупки, цене, сроке исполнения обязательств, сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), реквизиты контракта.

2. Проект дополнительного соглашения

3. Документы и материалы, подтверждающие невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями (это должны быть документы, направленные при обращении поставщика (подрядчика, исполнителя) – например, письмо производителя о повышении цены на товар с указанием причин повышения цен, сертификат Торгово-промышленной палаты о форс-мажоре,  другие документы).

4. Финансово-экономическое обоснование цены контракта, включающее  мониторинг цен на поставляемый товар с характеристиками, указанными в Спецификации к заключенному контракту.

Дата									подпись

Рекомендуемая  Форма финансово-экономического обоснования  цены контракта

| № п/п | Наименова-ние товара (работ, услуг) | Коли-чество (объем) | Едини-цы измере-ния | Источник информации 1 |  | Источник информации 2 |  | Источник информации 3 |  | Предлагаемая для включения в контракт цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дата подготовки информации _______________________

Источник финансирования контракта _________________

Лимит бюджетных обязательств ______________________

Рекомендуемые формы документов работы Ведомственной комиссии

Рекомендуемая форма Приказа/Распоряжения о создании ведомственной комиссии

П Р И К А З/Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«_____»________________20___ г.		                №__________

О создании ведомственной комиссии

В соответствии с Порядком изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Белгородской области, заключенных до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие                          от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области                                  от «21» марта 2022 года № 154-пп (далее – Порядок)  приказываю:

- Создать и утвердить следующий состав Ведомственной комиссии (далее – Комиссия):

| ФИО | - должность, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность, секретарь комиссии |

- Комиссии осуществлять оценку решений о необходимости заключения дополнительных соглашений к контрактам, а также представленной к ним информации и документов, поступивших от своей контрактной службы (своего контрактного управляющего)  в установленном порядке.

3. Уведомлять представителя своей контрактной службы (своего контрактного управляющего), направивших обращение, о дате и времени заседания Комиссии для обеспечения его участия для дачи пояснений по существу направленного решения.

4. По результатам рассмотрения принять решение о согласовании изменения существенных условий контракта или об отсутствии целесообразности таких изменений.

5. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

6.	Решения Комиссии оформлять протоколом.

7. Уведомлять представителя своей контрактной службы (своего контрактного управляющего) о принятом решении  в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения.

8.	Комиссия осуществляет свои полномочия в срок до 01 января 2024 года.

Руководитель ГРБС                                                  __________   ФИО

Приказ подготовил:

Должность                                                               ___________  ФИО

Примечание:

Рекомендуемый состав членов Комиссии не менее 5 человек.

В состав Комиссии преимущественно включаются лица – представители контрактной службы, контрактный управляющий ГРБС, представители правового и экономического отделов, а также лица, обладающие специальными знаниями по предмету закупки.

Рекомендуемая форма Протокола заседания ведомственной комиссии

ПРОТОКОЛ №____

ЗАСЕДАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

_____________________________

(указывается наименование органа государственной власти (государственного органа), органа управления государственным внебюджетным фондом)

________________	                                                _______________

(место проведения заседания) 	                          (дата проведения  заседания)

Заседание начато: _____ часов _____ минут.

Заседание окончено: _____ часов _____ минут.

На заседании Ведомственной комиссии, назначенной приказом  от __________  № _____ (указываются реквизиты приказа о создании комиссии), присутствовали следующие члены комиссии:

| ФИО | - должность, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность |
| ФИО | - должность, секретарь комиссии |

Повестка дня:

Рассмотрение обращения контрактной службы (контрактного управляющего) о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту __________________________________________________________________ (указываются реквизиты поступившего обращения, его входящий номер и дата)  __________________________________________________________________

(указываются реквизиты контракта: наименование, его номер и дата).

Докладчик: ФИО члена Ведомственной комиссии.

По указанному  вопросу слушали:

__________________________________________________________________

Выступили: __________________________________________________________________.

Вопросы к _________________ (должность, Ф.И.О.) и ответы на них: _______________________________________________________________________________________________________________________________________.

Голосовали:

«за»_________________ голосов;

«против» ____________ голосов;

«воздержалось» _______ голосов.

Приняли решение согласовать изменение существенных условий контракта/об отсутствии целесообразности изменений условий контракта.

Председатель ведомственной  комиссии: _____________ (подпись/Ф.И.О.)

Секретарь ведомственной комиссии:       _____________ (подпись/Ф.И.О.)

Члены ведомственной комиссии:              _____________ (подпись/Ф.И.О.)

_____________ (подпись/Ф.И.О.)

______________ (подпись/Ф.И.О.)

Рекомендуемая форма Уведомления ведомственной комиссии

о принятом решении

УВЕДОМЛЕНИЕ

Руководителю ___________ (наименование подведомственного заказчика) __________________________ (ФИО)

О согласовании/об отказе в согласовании

изменения существенных условий контракта

В ответ на обращение о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту _______________________ (указываются реквизиты поступившего обращения: его входящий номер и дата)  ______________________________ (указываются реквизиты контракта: наименование, его номер и дата) и в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года   № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Порядком изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Белгородской области, заключенных до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от «21» марта 2022 года № 154-пп,  на основании протокола заседания Ведомственной комиссии от «____» _______________  20____ года № ____    (далее  – Протокол) уведомляем о согласовании изменения существенных условий контракта/об отказе в согласовании изменения существенных условий контракта ввиду отсутствия целесообразности таких изменений (указать необходимое). Копия Протокола прилагается.

Председатель

ведомственной комиссии                                                 __________   ФИО

(подпись)

Рекомендуемая форма проекта Дополнительного соглашения

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____

к контракту № ________ от ___________

на поставку _______________________

| г. _________________ | «_____»_______________ год |
| --- | --- |

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании ____________ с одной стороны, и _________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ______, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании Распоряжения Правительства Белгородской области  № ______от ________  г., в связи с возникновением независящих от Сторон контракта № _______ от _______г. (далее - контракт) обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изложить ….

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Контрактом.

3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Контракта, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его подписания                    (с даты последней подписи).

Заказчик						Поставщик

_______________ ФИО				_____________ ФИО

Рекомендуемая форма Уведомления

В Управление государственного

финансового контроля Белгородской

области

Уведомление

Настоящим уведомляем, что на основании Распоряжения Правительства Белгородской области  № _____ от _________г., в соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с возникновением независящих от сторон контракта № _______ от _______г. обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения _______________ (наименование заказчика) и ______________________ (наименование поставщика(подрядчика, исполнителя), ИНН поставщика (подрядчика, исполнителя)) заключили Дополнительное соглашение об изменении существенных условий контракта: …..

Приложение:

- Копия протокола Ведомственной комиссии

- Копия подписанного дополнительного соглашения.

Дата									Подпись