Смета контракта при закупках в градостроительной сфере

Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» (далее – Приказ № 841/пр) состоит из двух частей (Порядок и Методика), и определяет порядок ценообразования закупок, а также устанавливает требования к содержанию контракта на выполнение работ по реконструкции и строительству.

Методика составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства (далее - Методика), определяет общие правила составления сметы контракта при его заключении и внесении изменений в такой контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

На какие закупки (конкурентные и у единственного подрядчика)  распространяется обязанность разработки Сметы контракта, к каким контрактам она должна прилагаться

| Обязаны использовать | Вправе использовать по решению заказчика | Не используют |
| --- | --- | --- |
| подрядные работы на объектах, расположенных на территории РФ по: - строительству объектов капитального строительства; - реконструкции объектов капитального строительства; Методика используется при составлении сметы контракта на выполнение подрядных работ на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений, расположенных на территории РФ, если в составе извещения об осуществлении закупки, размещен проект сметы контракта, подготовленный в соответствии с Порядком. | подрядные работы на объектах, расположенных на территории РФ по: - строительству некапитальных строений и сооружений; - капитальному ремонту объектов капитального строительства; - сносу объектов капитального строительства; - сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. | - если извещения размещены в ЕИС либо приглашения направлены до 15 февраля 2020 года; - если предмет - работы (услуги) в сфере территориального планирования; - если предмет - проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капстроительства одновременно (часть 16.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ)); - если проводится закупка, по итогам которой заключается контракт, указанный в части 56 статьи 112 Закона № 44-ФЗ) |

Смета контракта по соглашению сторон контракта может быть составлена в соответствии с Приказом № 841/пр, если в составе Обоснования НМЦК  размещен проект сметы контракта.

Разработка Сметы контракта

Смета контракта должна содержать:

- наименования конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования, не входящего в состав конструктивного элемента,

- их цены на принятую единицу измерения,

- общую стоимость, определенную с учетом подлежащих выполнению объемов работ.

Для разработки Сметы контракта необходимо использовать Проект сметы контракта, разработанный в соответствии с разделом 6 Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утвержденного Приказом № 841/пр        (далее – Порядок).

Обратите внимание! Проект сметы контракта и Смета контракта – это разные документы. Если первый из них используется  для обоснования НМЦК, то второй является обязательным приложением к контрактам на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства.

(рекомендуемый образец)

Смета контракта

______________________________________

(наименование объекта)

| N п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования |  |  | Единица измере-ния | Количество (объем работ) | Цена на единицу измере-ния, без НДС руб. | Стоимость всего, руб. | Страна проис-хождения оборудо-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |

Первые четыре столбца должны соответствовать Проекту сметы контракта, составленному в соответствии с Приказом № 841/пр.

Цена на единицу измерения и общая стоимость определяются в рублях путем уменьшения соответственно цены на единицу измерения и общей стоимости, указанных в Проекте сметы контракта, пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта, предложенной подрядчиком.

Не позднее двух рабочих дней (не позднее одного рабочего дня, если проводится электронный запрос котировок), следующих за днем размещения в ЕИС протоколов, заказчик формирует с использованием ЕИС и размещает в ЕИС и на ЭП с использованием ЕИС без своей подписи проект контракта, который был размещен в качестве приложения к Извещению о проведении закупки.

Наряду с другой необходимой информацией заказчик включает в проект контракта ценовую информацию, а именно цену контракта, соответствующую цене контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт.

Обязательным приложением к контракту на выполнение работ по строительству или реконструкции объекта капитального строительства является Смета контракта.

Первые четыре столбца Сметы контракта (смотреть выше рекомендуемую форму)  уже заполнены и соответствуют Проекту сметы контракта, составленному в числе обязательных документов при обосновании НМЦК и размещенному в ЕИС в составе извещения о проведении закупки.

Пятый и шестой столбец Сметы контракта заполняется заказчиком перед направлением контракта на подписание лицу, с которым заключается контракт, посредством указания цены каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

Седьмой столбец Сметы контракта заполняется путем указания страны происхождения оборудования из заявки участника закупки, с которым заключается контракта (если оборудование поставляется вместе с выполнением работ по строительству или реконструкции)

Поставляемым считается то оборудование, которое в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете подлежит принятию к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств.

При осуществлении закупки подрядных работ по строительству и реконструкции у единственного подрядчика смета контракта должна соответствовать Проекту сметы контракта, составленному в соответствии с разделом VI  Порядка.

Составление Сметы контракта осуществляется в пределах цены контракта без использования предусмотренных проектной документацией в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, формируемый Минстроем РФ в соответствии с Порядком формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.10.2017 № 1470/пр «Об утверждении Порядка формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов» и сметных цен строительных ресурсов.

Смета контракта пока неструктурированная. Заказчику не обязательно вносить смету контракта построчно при формировании извещения о закупке и при включении контракта в реестр контрактов. Смета контракта формируется и заполняется заказчиком на бумаге, размещается заказчиком в ЕИС в составе приложений к контракту.

Смета контракта – как обязательное приложение к контракту

Смета контракта является обязательным приложением к контракту на выполнение строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства.

Так,  в соответствии с пунктом 45 Типовых условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.06.2023 № 1066 «О типовых условиях контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства» при приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ технологиям, принятым при разработке сметных нормативов, а также не выделяется стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций) и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат подрядчика. Также при приемке выполненных работ не требуется обоснование размера понесенных подрядчиком расходов на выполнение указанных работ и затрат, учтенных и не подлежащих выделению в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта.

В соответствии со статьей 8.3. «Ценообразование и сметное нормирование в области градостроительной деятельности» Градостроительного кодекса РФ  сметная стоимость строительства используется при формировании начальной (максимальной) цены контрактов, цены контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сохранению объектов культурного наследия. При этом сметные нормативы и сметные цены строительных ресурсов, использованные при определении сметной стоимости строительства, не подлежат применению при исполнении указанных контрактов или договоров (изменение  внесено Федеральным законом от 01.05.2022 № 124-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», действует с 1 мая 2022года).

В соответствии с разъяснениями НОСТРОЙ https://nostroy.ru/actual/tsenoobrazovanie-v-stroitelstve/razyasneniya/

«…государственные сметные нормативы и сметные цены используются заказчиками только для определения НМЦК. После определения НМЦК составляется проект сметы контракта на укрупненные виды работ без использования предусмотренных проектной документацией в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов. Оплата выполненных работ осуществляется заказчиком на основании подписанных актов выполненных работ, которые составляются подрядчиком на основании сметы контракта (без использования сметных нормативов). Таким образом, в рамках исполнения механизма «Смета контракта» стороны на торгах определяют цену за достижение результата без детального раскрытия технологического процесса. Технические и объемные требования предусматриваются проектной документацией. В процессе выполнения работ Подрядчик вправе принимать решения (при условии соблюдения им технических требований) по использованию строительной техники (использование аналогов), по численности рабочих строителей (но не менее, чем предусмотрено в организационно технологической документации), а также по выбору труда (ручной или с применением новых технологий).

До внедрения механизма «Смета контракта» сметная документация, составленная с применением сметных нормативов, являлась приложением к договору, на основании которой формировались акты выполненных работ (формы № КС-2), и одной из главных задач подрядчика являлось соблюдение технологического процесса не только в соответствии с проектной документацией, но и прописанного в сметном нормативе. 	Чтобы стимулировать строительную отрасль к развитию принято решение о внедрении механизма «Смета контракта», где сметные нормы используются только для определения предельной стоимости, а при выполнении контрактов должен вступать в силу график работ и график финансирования.»

То есть, с 1 мая 2022 года нельзя принимать указанные работы с проверкой технологического процесса работ, с проверкой использованных подрядчиком расценок (форму КС-2 требовать от подрядчика нельзя!!!). Это правило распространяется на любые способы закупок (и конкурентные, и закупки у единственного подрядчика).

Поэтому приемка выполненных работ по таким контрактам может быть осуществлена только на основании Сметы контракта, следовательно, этот документ должен быть в составе обязательного приложения к контрактам на выполнение строительно-монтажных работ не только по строительству и реконструкции, но и по капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сохранению объектов культурного наследия.

Приемка и оплата выполненных  работ в соответствии со Сметой контракта

В соответствии с частью 5 статьи 110.2. Закона № 44-ФЗ контракт, предметом которого являются строительство и (или) реконструкция объектов капитального строительства, должен содержать условие о поэтапной оплате выполненных подрядчиком работ исходя из объема таких работ и цены контракта.

Выполнение работ по таким контрактам осуществляется в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, являющимся обязательным приложением к таким контрактам (часть 6 статьи 110.2. Закона № 44-ФЗ).

Оплата выполненных работ осуществляется в пределах цены контракта в соответствии с их сметой в сроки и в размерах, которые установлены таким контрактом или графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии) с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных подрядчиком работ (часть 6.1 статьи 110.2. Закона № 44-ФЗ).

Смета контракта является основанием для формирования первичных учетных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, которые используются, в том числе для расчетов между заказчиком и подрядчиком за выполненные работы и при проверке выполненных работ контролирующими органами.

При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, а также при исполнении контракта, заключенного на основании части 2 статьи 15 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» приемка работ осуществляется  на основании структурированного документа о приемке, оформленного и подписанного в ЕИС. При электронном актировании учитывается отраслевая специализация «Строительство».

При выборе отраслевой специализации «Строительство» есть возможность сформировать информацию о конструктивных решениях, видах работ, факте выполнения работ. Подрядчик заполняет структурированный акт о приемке в соответствии со  Сметой контракта. Счет-фактура (при необходимости) оформляется отдельно.

Разнородные работы и затраты, включая оборудование (если оно не выделено отдельной строкой), сгруппированные в конструктивном решении (элементе), комплексе (виде) работ (система теплоснабжения, система водоснабжения, тепловой узел и другие),  при подготовке Проекта сметы контракта объединяются в комплекс работ, используемый для идентификации конструктивных и (или) инженерных систем. Работам, объединенным в комплекс работ, присваивается единица измерения "штука".

В соответствии с пунктом 33 раздела IV Приказа № 841/пр работы и затраты, объединенные в комплекс работ с использованием единицы измерения "штука", не подлежат поэтапной приемке. Приемка работ и затрат, объединенных в комплекс, осуществляется после завершения выполнения всего комплекса работ.

В соответствии с пунктом 8.4 части 3 Закона № 44-ФЗ отдельный этап исполнения контракта - часть обязательства подрядчика, в отношении которого контрактом установлена обязанность заказчика обеспечить приемку (с оформлением в соответствии с Законом № 44-ФЗ документа о приемке) и оплату выполненных работ.

Таким образом, тот конструктив, что указан отдельной строкой в Смете контракта, не подлежит приемке по частям. Конструктивы (комплексы работ), закрепленные в Смете контракта должны соответствовать конструктивам (комплексам работ), указанным в Графике выполнения строительно-монтажных работ  и Графике оплаты, которые являются приложениями к контракту.

Что делать со сметой контракта при внесении изменений в условия контракта при его исполнении

Существенные условия контракта на этапе его исполнения изменению не подлежат, за исключением случаев, указанных в Законе № 44-ФЗ. Касаемо строительных контрактов – это:

- изменение объема и(или) видов выполняемых работ и цены контракта в соответствии с пунктом 1.3. части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ;

- изменение условий контракта в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ;

- изменение условий контракта в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ,

- изменение срока исполнения отдельного этапа (этапов) исполнения контракта в рамках общего неизменного срока выполнения работ в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ;

-  изменение условий контрактов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия»;

- изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января                     2024 года в соответствии с ч. 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ.

При составлении дополнительного соглашения об изменении условий контракта необходимо внести соответствующие изменения во все разделы и Приложения контракта, которые затронуло изменение.

Так, например, в случае возникновения в процессе исполнения контракта дополнительных работ, не предусмотренных контрактом, необходимо рассчитать общую стоимость дополнительного объема работ по государственным сметным нормативам и ценам, зафиксировать его дополнительным соглашением и изменить смету контракта.

Подробней с порядком внесения изменений можно ознакомиться на сайте управления по ссылке: http://belgoszakaz.ru/zakupki/metodologiya-zakupok/v-pomosh-zakazchikam/

В случае, если заказчиком принято решение о сокращении сроков исполнения контракта с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, то смета контракта не изменяется.

(рекомендуемый образец)

Смета контракта (с учетом изменения)

______________________________________________

(наименование объекта)

| N п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудова-ния | Едини-ца измерения | Количество (объем работ) |  | Цена на единицу измерения, без НДС руб. |  | Стоимость всего, руб. |  | Страна происхож-дения обору-дования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Перво начальный | С учетом корректиров-ки | Перво-начальный | С учетом корректиров-ки | Перво-начальный | С учетом корректиров-ки |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |
| Подрядчик |  |  |
|  |  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |

В данном случае необходимо применять Приказ Минстроя России от 30.03.2020 N 175/пр

Заполняется в соответствии с Проектом сметы контракта без изменения содержания

Заполняется в соответствии с Проектом сметы контракта без изменения содержания

Заполняется в соответствии с Проектом сметы контракта без изменения содержания

Указывается в отношении оборудования, подлежащего принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2023 года

Указывается, в случае выделения оборудования отдельной строкой, в соответствии с Проектом сметы контракта, подготовленным в соответствии с  Приказом Минстроя РФ от 23.12.2019 № 841/пр

Слово «количество» применяется к товару, в случае выделения оборудования отдельной строкой

Указывается в отношении оборудования, подлежащего принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.